Dodatek č. 3

ke smlouvě objednatele č. 2/2012 – Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Býkov

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Bruntál

Partyzánská 7, 792 01 Bruntál

jednající:	Ing. Pavel Zouhar

vedoucí pobočky Bruntál

tel.:

e-mail:	bruntal.pk@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

bankovní spojení: 	Česká národní banka

číslo účtu: 	3723001/0710

IČ: 	01312774

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Sdružení firem:

Geodetales Chrudim, s.r.o.

Sella & Agreta, s.r.o.

Ing. Zdeněk Michalička – Geodezie, s.r.o.

Adresa:

Chrudim, K Májovu 1262

Ústí nad Orlicí, Vrbová 655

Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191

Zastoupený:

Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti

Ing. Milan Petr, jednatel společnosti

Ing. Zdeněk Michalička, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Kubát,

Ing. Milan Petr,

Ing. Zdeněk Michalička,

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Kubát

Ing. Milan Petr

Ing. Zdeněk Michalička

Bankovní spojení: 	CS Chrudim

Číslo účtu:	1226873319/0800

IČ/DIČ:

27545857/CZ27545857

25935721/CZ25935721

27466728/CZ27466728

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 25283

oddíl C, vložka 15896

oddíl C, vložka 20685

za které je zmocněn pro doručování písemností člen sdružení Sella & Agreta, s.r.o., Vrbová 655, Ústí nad Orlicí, 652 01.

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět dodatku č. 3

- Mění se údaj o jednajícím u objednatele tak, jak je uvedeno výše v údajích o smluvních stranách  tohoto dodatku.

- Při zpracovávání fakturačního celku 2.4. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, zpracování dokumentace k vystavení návrhu – se objevily skutečnosti, které měly vliv na dobu jeho zpracování:

- Při zpracovávání fakturačního celku 2.1 (Vypracování plánu společných zařízení) bylo dle požadavků regionální dokumentační komise nutno PSZ doplnit o IGP a provést změnu obvodu KoPÚ.

- Obtížné jednání s největším vlastníkem pozemků a SHR v daném katastrálním území. Nedařilo se přimět daného vlastníka k jednání a vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o největšího vlastníka pozemků, nebylo možné bez odsouhlasení jeho návrhu nových pozemků v pracích dále pokračovat.

- Větší počet změn  údajů evidovaných v katastru nemovitostí, na jejich základě docházelo k aktualizaci dokumentace, a nutnosti projednání nového uspořádání pozemku s novými vlastníky pozemků.

Tyto skutečnosti měly vliv na zpracovávání fakturačních celků 2.4. a 2.5. – a je tedy nutné provést změnu termínů plnění těchto fakturačních celků.

- Sjednává se tedy nový termín ukončení fakturačních celků: 2.4. –  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, zpracování dokumentace k vystavení návrhu – s plněním do 10/2016 a  2.5. – Kompletní dokumentace návrhu KoPÚ včetně příloh k rozhodnutí o schválení návrhu – s plněním do 01/2017.

- Změněná příloha (Příloha č. 1 k SOD číslo objednatele 2/2012 – KoPÚ Býkov) původní smlouvy (její nové znění) tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

|  | Příloha č. 1 k SOD číslo objednatele 2/2012 - KoPÚ Býkov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ucelená část, fakturační celek |  | MJ |  | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 1. | Přípravné práce - ucelená část č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu |  | ha |  | 884 | 230 |  | 203 320,- | 12/2012 |
| 1.2. | Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění |  | ha |  | 884 | 350 |  | 309 400,- | 09/2012 |
| 1.3. | Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - zjišťování hranic pozemků vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace |  | 100bm |  | 149 | 800 |  | 119 200,- | 09/2013 |
| 1.4. | Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace |  | 100bm |  | 126 | 1 200 |  | 151 200,- | 10/2013 |
| 1.5. | Dokumentace nároků vlastníků |  | ha |  | 884 | 220 |  | 194 480,- | 10/2014 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč) |  |  |  |  |  |  | 977 600,- |  |
| 2. | Návrhové práce - ucelená část č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a posudku na vodohospodářská opatření) | ks 1) |  |  | 1 | 140 000 |  | 140 000,- | 09/2015 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území | ha |  |  | 40 | 800 |  | 32 000,- | 09/2015 |
| 2.3. | Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně předběžných geotechnických průzkumů a výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ks 1) |  |  | 1 | 210 000 |  | 210 000,- | 09/2015 |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, zpracování dokumentace k vystavení návrhu | ha |  |  | 590 | 660 |  | 389 400,- | 10/2016 |
| 2.5. | Kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně příloh k rozhodnutí o schválení návrhu | pare |  |  | 3 | 4 000 |  | 12 000,- | 01/2017 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč) |  |  |  |  |  |  | 783 400,- |  |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace plastovými mezníky | 100bm |  | 500 |  |  | 350 | 175 000,- | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha |  | 884 |  |  | 480 | 424 320,- | do 2 měsíců od výzvy objednatele |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč) |  |  |  |  |  |  | 599 320,- |  |

| Rekapitulace |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč) |  |  |  | 977 600,- |  |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč) |  |  |  | 783 400,- |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč) |  |  |  | 599 320,- |  |
| Celková cena bez DPH (Kč) |  |  |  | 2 360 320,- |  |
| DPH |  |  |  | 472 064,- |  |
| Celková cena díla včetně DPH (Kč) |  |  |  | 2 832 384,- |  |

1)  	Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- Pokud v tomto dodatku č. 3 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

- Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

- Dodatek č. 3 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.

- Závazky za plnění tohoto dodatku č. 3 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

- Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bruntále dne 31.5.2016

Za objednatele:	Za zhotovitele:

…………………………………………               	……………………..…………….

Ing. Pavel Zouhar	Ing. Milan Petr

vedoucí pobočky Bruntál	statutární orgán zhotovitele

Sella & Agreta, s.r.o.

……………………..…………….

Ing. Aleš Kubát

statutární orgán zhotovitele

Geodetales Chrudim, s.r.o.

……………………..…………….

Ing. Zdeněk Michalička

statutární orgán zhotovitele

Ing. Zdeněk Michalička – Geodezie, s.r.o