Dodatek č. **2** ke smlouvě o dílo č. **996-2020-504204**

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 996-2020-504204), uzavřené dne 5.10.2020

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Ústí nad Mží“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Ústí nad Mží (dále jen „**smlouva**“).

**Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený: Ing. Olgou Chvátalovou, vedoucí Pobočky Tachov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Comová, , odborný rada Pobočky Tachov

Adresa: T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov

Telefon: + 420 777 796 663

E-mail: i.comova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: allGEO s.r.o.**

Sídlo: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Luborem Pekarským - jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: +420 xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: 7pp75x5

Bankovní spojení: Komerční banka - Plzeň

Číslo účtu: 2485160297/0100

IČ: 26349469

DIČ: CZ26349469

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

**Preambule**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Do obvodu KoPÚ je potřeba zahrnou p.p.č. 2987 a 2989 v k.ú. Kočov, z důvodu komplexnějších opatření před vodní erozí na p.p.č. 2987, účinnějšího navržení zatravňovacího pásu, možnosti scelení půdního bloku a možnosti úpravy katastrální hranice na přirozeně existující linie v terénu. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny měrných jednotek etapy *3.4.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – vícepráce, 3.4.4. Rozbor současného stavu – vícepráce, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo*.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

|  |  |
| --- | --- |
| Původní celková cena díla bez DPH | 643 940,00 Kč |
| Méněpráce bez DPH | 0,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | 53 620,00 Kč |
| **Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku**  | **697 560,00** **Kč** |
| DPH 21% | 146 487,60 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 844 047,60 Kč |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPHcelkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - vícepráce | ha | +7 | 2500,00 | +17 500,00 | - |       |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu - vícepráce | ha | +7 | 1300,00 | +9 100,00 | - |       |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | +7 | 590,00 | +4 130,00 | - | - |
|       |       |       |       |       |       |       |       |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5) bez DPH v Kč** | +30 730,00 | **-** | - |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | +7 | 1490,00 | +10 430,00 | - | - |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | +7 | 1190,00 | +8 330,00 | - | - |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | +18 760,00 | - | - |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | +7 | 590,00 | +4 130,00 | - | - |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | +4 130,00 | - | - |

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-2 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

Příloha č. 2 – Žádost zhotovitele

Příloha č. 3 – Podnět pro změnu obvodu KoPÚ Ústí nad Mží

V Tachově 8. 8. 2022 V Plzni 8. 8. 2022

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

*Elektronicky podepsáno Elektronicky podepsáno*

………………………… …………………………

Ing. Olga Chvátalová Ing. Lubor Pekarský

vedoucí Pobočky Tachov jednatel allGEO s.r.o.

Státní pozemkový úřad