Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Čelechovice a Honice“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,  Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha |
| **Adresa:** | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| **Zastoupen:** | Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno |
|  | Ing. Antónia Kolibačová, Pobočka Kladno |
| **Adresa:** | nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno |
| **Telefon:** | XXXXX, XXXXX |
| **E-mail :** | kladno.pk@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s r.o. |
| **Sídlo:** | Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram |
| **Zastoupeno:** | Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Vladimír Luks, jednatelem |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | XXXXX |
| **Telefon:** | XXXXX |
| **E-mail :** | XXXXX |
| **ID DS:** | eep75pz |
| **Bankovní spojení:** | Moneta Money Bank a. s. |
| **Číslo účtu:** | 237001749/0600 |
| **IČO:** | 61682764 |
| **DIČ:** | CZ61682764 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | Složka C 37161 vedená u Městského soudu v Praze |

(dále jen „**zhotovitel**“)

a (společně dále jako „**smluvní stran**

**Článek I.**

**Předmět dodatku smlouvy**

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy Čelechovice a Honice“** (dále jen „SOD“). Účelem této smluvní úpravy je posun termínů u etap 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6., včetně navazujících etap 6.2.8. a 6.3.1 včetně podetap, a to z důvodu řešení sporu vlastníků na hranici obvodů v k. ú. Čelechovice a nutnosti vzájemné návaznosti obvodů a současně provázanosti smluv na zpracování KoPÚ Čelechovice a KoPÚ Honice. Z důvodu úpravy obvodu pozemkových úprav se tímto dodatkem rovněž upřesňuje počet měrných jednotek, a tím i cena za dílčí etapu 6.2.4. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl č. 357/2013 Sb.

**Článek II.**

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následných změnách:

**Původní znění smlouvy o dílo:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín** |
| **6.2.** | **Hlavní celek 1- Přípravné práce** | | | | | |
| 6.2.4. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 170 | 1800 | 306 000 | 30.7.2022 |
| 6.2.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100bm | 5 | 2000 | 10 000 | 30.7.2022 |
| 6.2.6. | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100bm | 40 | 800 | 32 000 | 30.7.2022 |
| 6.2.8. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 390 | 300 | 117 000 | 30.9.2022 |
| 6.3.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 390 | 1000 | 390 000 | 28.2.2023 |
| 6.3. i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 5 | 500 | 2 500 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 40 | 1000 | 40 000 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 3 | 1000 | 3 000 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 1000 | 1 000 |

**Nové znění smlouvy o dílo:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH v Kč** | **Termín** |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | **139** | 1800 | **250 200** | **31.8.2022** |
| 6.2.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100bm | 5 | 2000 | 10 000 | **31.8.2022** |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100bm | 40 | 800 | 32 000 | **31.8.2022** |
| 6.2.8. | Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 390 | 300 | 117 000 | **30.11.2022** |
| 6.3.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 390 | 1000 | 390 000 | **30. 4.2023** |
| 6.3. i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 5 | 500 | 2 500 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 40 | 1000 | 40 000 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 3 | 1000 | 3 000 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 1000 | 1 000 |

**Článek III.**

**Závěrečné ustanovení**

3.1. Dodatek č. 2 k SOD je sepsán v souladu s článkem 17 odst.17.1. a 17.2. SOD č.27 /2021/537201, a to na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani pod nátlakem.

3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.3. Ta ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

3.4. Dodatek č. 2 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kdy všechny stejnopisy mají platnost originálu. Dva z nich obdrží objednatel a dva zhotovitel.

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

V Praze dne 2. 8. 2022 V Praze dne 2. 8. 2022

………………………………… …………………………………

Ing. Jiří Veselý Ing. Vladimír Luks

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj jednatel

a hl. m. Praha GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Státní pozemkový úřad

**Položkový výkaz činností-Příloha ke smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Honice s částí k. ú. Čelechovice, Stochov a Tuchlovice**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hlavní celek / dílčí část** | | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH v Kč** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |
| **6.2.** | **Hlavní celek 1 „Přípravné práce“** | | | | | |
| 6.2.1. | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 14 | 1000 | 14 000 | 31.1.2022 |
| Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 4 | 4000 | 16 000 |
| 6.2.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 382 | 400 | 152 800 | 31.1.2022 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 8 | 800 | 6 400 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 139 | 1800 | 250 200 | 31.8.2022 |
| 6.2.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100bm | 5 | 2000 | 10 000 | 31.8.2022 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100bm | 40 | 800 | 32 000 | 31.8.2022 |
| 6.2.7. | Rozbor současného stavu | ha | 390 | 300 | 117 000 | 31.8.2022 |
| 6.2.8. | Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 390 | 300 | 117 000 | 30.11.2022 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 715 400 30.11.2022 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.3.** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“** | | | | | |
| 6.3.1. | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 390 | 1000 | 390 000 | 30.4.2023 |
| 6.3. i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 5 | 500 | 2 500 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 40 | 1000 | 40 000 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 3 | 1000 | 3 000 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | **1** | 1000 | 1 000 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6900 | 6 900 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3900 | 3 900 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1400 | 1 400 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůt |
| 6.3.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 390 | 600 | 234 000 | 30.9.2023 |
| 6.3.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4. | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 | 5 000 | 5 000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 4100 | 4 100 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 2300 | 2 300 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 800 | 800 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| **„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 714 900 xxxxx** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 „Mapové dílo“** | ha | 390 | 400 | 156 000 | | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** | |
| **„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč** | | | | | **156 000** | | **xxxxx** |
| **Rekapitulace ceny** | | | | |  | | | |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | |  | | | **715 400** |  | | |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | |  | | | **714 900** |  | | |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | |  | | | **156 000** |  | | |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  | | | **1 586 300** |  | | |
| DPH 21 % v Kč | |  | | | **344 841** |  | | |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** | |  | | | **1 919 423** |  | | |