Číslo smlouvy objednatele: 03/2016-537 202

Číslo smlouvy zhotovitele:  …../…………

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

na KoPÚ Pavlovice u Vlašimi

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov

zastoupený:	vedoucím Pobočky Benešov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Tůma

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Barbora Hrůzová

Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.:	XXXXXXX

E-mail:	benesov.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	AREA G. K. spol. s.r.o.,

reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.

sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9

zastoupený:	jednatelem Milanem Novým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:	25094459

DIČ:	CZ 25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

Mění se termíny dokončení níže uvedených etap:

|  |  | Nový termín plnění | Původní termín plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | 30.5.2019 | 31.10. 2018 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) | 30.10.2019 | 30.4.2019 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů | 30.10.2019 | 30.4.2019 |
|  | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech | 30.10.2019 | 30.4.2019 |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 30.10.2019 | 30.4.2019 |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | 30.8.2020 | 31.3.2020 |
| 2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | do 1 měsíce od zápisu do KN |  |
| 3. | Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapového díla |  |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | do 12 měsíců od zápisu do KN |  |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |  |

Ruší se etapa 1.6. Zjišťování pozemků neřešených dle § 2, včetně stabilizace. Tímto se smluvní cena snižuje o 3 000,-Kč bez DPH, tedy o 3 630,- včetně DPH.

Nově je celková cena KoPÚ Pavlovice 1 530 880,- Kč bez DPH, tedy 1 852 395,-Kč včetně DPH.

Odůvodnění dodatku:

Zápisem geometrického plánu č. 336-13161/2016, který nepřevzal vyšetřené body na obvodu KoPÚ do katastru nemovitostí došlo  ke změně souřadnic na vnitřním obvodu upravovaného území a důsledkem tohoto je nutná oprava a aktualizace části již vyšetřeného obvodu KoPÚ Pavlovice u Vlašimi.

Zpracovatel předá opravený obvod  KP Benešov, který jej musí znova kontrolovat, na kontrolu má 30 dní. Tím vzniká zpoždění dokončení zápisu obvodu do katastru nemovitostí a následný vynucený posun dokončení dalších etap KoPÚ.

Dále  při přípravě KoPÚ Rehabilitační ústav Kladruby požadoval, aby areál čistírny odpadních vod, který se nachází na pozemcích č. st. 109 a KN 729/21 v k.ú. Pavlovice u Vlašimi nebyl zahrnut mezi pozemky řešené podle § 2 z.č. 139/2002 Sb .

Nyní v průběhu KoPÚ Ministerstvo zdravotnictví ČR souhlasí, aby shora uvedené pozemky byly v obvodu KoPÚ zařazeny jako řešené dle § 2 zákona. Tím došlo ke zrušení etapy 1.6. SOD a snížení ceny o 3 000,-Kč bez DPH.

# Čl. lI.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Benešově dne  8. 10. 2018

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………

Ing. Ondřej  Tůma	              Milan  Nový                             vedoucí Pobočky Benešov                                         reprezentant společného plnění závazku

dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.