Číslo smlouvy objednatele: 01/2016

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

na KoPÚ Bořeňovice

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov

Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	vedoucím Pobočky Benešov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Tůma

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Antonín Janoušek

Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.:	XXXXX

E-mail:	benesov.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV

zastoupený:	jednatelem Ing. Vladimírem Luksem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX

Tel.:	XXXXX

E-mail:	XXXXX

ID DS:	eep75pz

Bankovní spojení:	ČSOB a.s.

Číslo účtu:	198733946/0300

IČ:	61682764

DIČ:	CZ 61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 37161

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXX

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

V příloze ke Smlouvě o dílo č. 01/2016 – KoPÚ Bořeňovice se provádí úprava ceny etapy:

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

počet MJ dle SoD: 461 ha

počet MJ dle skutečného provedení: 435 ha

cena za MJ dle SoD: 300 Kč bez DPH

cena dle SoD: 138 300 Kč bez DPH (461 x 300)

cena dle skutečného provedení: 130 500 Kč bez DPH (435 x 300)

V rámci SoD se jedná o méně práce ve výši 7 800 Kč bez DPH.

Na základě tohoto dodatku smlouvy o dílo se snižuje celková cena za provedení díla o         7 800 Kč bez DPH na 1 481 300 Kč bez DPH.

Odůvodnění dodatku:

Ke snížení počtu měrných jednotek a tím ke snížení ceny u výše uvedené etapy prací dochází z důvodu zmenšení výměry pozemků řešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění. Ke změně výměry došlo v důsledku rozšíření zastavitelného území obce na základě nového územního plánu a tím došlo ke snížení plochy pozemků řešených v obvodu KoPÚ Bořeňovice.

# Čl. lI.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 6 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 19. 8. 2022	                                          V Příbrami dne: 19. 8. 2022

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………

Ing. Ondřej Tůma	 Ing. Vladimír Luks                             vedoucí Pobočky Benešov                                                   jednatel společnosti

v z. Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Příloha:

1. Příloha č. 1 ke SoD – Položkový výkaz činností – KoPÚ Bořeňovice

| Příloha č. 1 ke SoD - KoPÚ Bořeňovice - Položkový výkaz činností |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |  |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 461 | 200 | 92 200 | 30.11.2016 |  |
| 1.2. | Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 10 | 1 000 | 10 000 | 28.2.2017 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí | bod | 15 | 2 000 | 30 000 |  |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty | ha | 384 | 400 | 153 600 | 28.2.2017 |  |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 0,5 | 1 000 | 500 |  |  |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech | ha | 88 | 500 | 44 000 | 28.2.2017 |  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. | 100 bm | 197 | 1 000 | 197 000 | 30.6.2017 |  |
| 1.5. | Zjišťování hranic lesních pozemků |  |  |  |  |  |  |
|  | - zjišťování průběhu hranic lesních pozemků, vypracování ZPMZ a potřebných geom. plánů | 100 bm | 106 | 700 | 74 200 | 30.6.2017 |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou | ks | 306 | 100 | 30 600 |  |  |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 0 |  |  |  |  |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 435 | 200 | 87 000 | 15.1.2019 |  |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 719 100 |  |  |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  | 719 100 |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 435 | 400 | 174 000 | 31.10.2019 |  |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů | ha | 384 | 100 | 38 400 | 31.10.2019 |  |
|  | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech | ha | 88 | 100 | 8 800 | 31.10.2019 |  |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 100 bm | 74 | 1 000 | 74 000 | 31.10.2019 |  |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 435 | 500 | 217 500 | 31 .11. 2020 |  |
| 2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od zápisu do KN |  |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 532 700 |  |  |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 198 | 500 | 99 000 | do 12 měsíců od zápisu do KN |  |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 435 | 300 | 130 500 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |  |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 229 500 |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 719 100 Kč |  |  |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 532 700 Kč |  |  |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 229 500 Kč |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 481 300,- Kč |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 311 073 Kč |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 792 373,- Kč |  |  |
| 1)Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum |  |  |  |  |  |  |  |
| V Praze ne 19. 8. 2022 |  | V Příbrami dne 19. 8. 2022 |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Ing. Ondřej Tůma |  | Ing. Vladimír Luks |  |  |  |  |  |
| vedoucí Pobočky Benešov |  | jednatel |  |  |  |  |  |
| v z. Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ |  |  |  |  |  |  |  |
| Položkový výkaz činností: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A - pozemky řešené dle § 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B - pozemky neřešené dle § 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C 1 až C 14 - určí zadavatel |  |  |  |  |  |  |
|  | C 3 + C 4 + C 5 = A + B |  |  |  |  |  |  |
|  | C 14 musí být vyšší nebo rovna součtu A + B |  |  |  |  |  |  |
| Závazné měrné jednotky |  |  |  |  |  |  |  |