# DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

# Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha

Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3

Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Jahn, CSc.; Martin Houfek

Pobočka Nymburk

Adresa:	Soudní 17, 288 02 Nymburk

Tel.	XXXXX

E-mail:	nymburk.pk@spucr.cz; m.houfek@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r. o.

Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX

Tel./Fax:	XXXXX / XXXXX

E-mail:	XXXXX

ID DS:	s85762s

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu:	0720092329/0800

IČO:	40527514

DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha se společností GEOREAL spol. s r.o. dne 10. 7. 2019 uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vrbice u Poděbrad a v přiléhajících částech sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ).

Čl. I.

Důvodem pro uzavření v pořadí 2. dodatku ke smlouvě o dílo je potřeba na vyšetření průběhu katastrální hranice mezi Vrbicí u Poděbrad a Podmoky u Městce Králové (v obvodu KoPÚ leží i část k.ú. Podmoky u Městce Králové). Potřeba zjištění hranice mezi dvěma sousedícími katastry vyplynula z dohody mezi Pobočkou Nymburk, Katastrálním pracovištěm Nymburk a zpracovatelem návrhu KoPÚ, společností GEOREAL spol. s r.o., IČ: 40527514. Důvody pro nárůst počtu měrných jednotek o 4 jsou uvedeny               v Zápisu ze společného jednání, které proběhlo dne 17. 2. 2021. O změnu závazku ze smlouvy o dílo požádal zhotovitel veřejné zakázky Pobočku Nymburk dne 7. 4. 2022.

Dle uzavřené smlouvy o dílo (dále i SOD) a následného Dodatku č.1 pro dokončení etapy:

3.4.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

- byl termín stanoven do 31. 5. 2022

- počet měrných jednotek pro zjišťování obvodu KoPÚ původně uveden 126 – nově 130

Čl. II.

Změna rozsahu plnění, změna počtu měrných jednotek, má průmět do výše smluvní ceny:

- zjišťování obvodu KoPÚ nárůst o 4 jednotky x 2 000,00 Kč = 8 000,00 Kč, tj.                +0,347%

Celkem procentní odchylka = 0,347%

Celková smluvní cena byla dosud vedena v částce 2 307 200,00 Kč, nově 2 315 200,00 Kč bez DPH

DPH 21%								          486 192,00 Kč

Celková smluvní cena byla dosud vedena v částce 2 791 712,00 Kč, nově 2 801 392,00 Kč vč. DPH

Další termíny zakotvené do uzavřené smlouvy o dílo a následného Dodatku č.1 zůstávají beze změn. Mimo nárůst 4 MJ v etapě 3.4.3. se nemění jiné věcné a finanční plnění vymezené v přiloženém výkazu činností, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Čl. III.

# Dodatek ke smlouvě o dílo je uzavírán ve 4 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních dodatku.

# Čl. VI.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Praze dne 5. 9. 2022 | V Plzni dne 2. 9. 2022 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Martin Vondráček jednatel |
| Příloha: Položkový výkaz činností |  |

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá :

Ing. arch. Jaroslav Janoušek

| Položkový výkaz činností - příloha k Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Vrbice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 1 200 | 12 000 | 30.11.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 39 | 1 800 | 70 200 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 538 | 600 | 322 800 | 30.11.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 20 | 1 800 | 36 000 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 12 | 1 000 | 12 000 | 30.11.2020 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 130 | 2 000 | 260 000 | 31.5.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 1 | 2 000 | 2 000 | 31.5.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 32 | 2 000 | 64 000 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 558 | 200 | 111 600 | 30.6.2021 |
|  | Studie odtokových poměrů 2) | ha | 558 | 200 | 111 600 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 558 | 200 | 111 600 | 30.11.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 113 800 | 30.11.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 558 | 600 | 334 800 | 31.5.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 200 | 600 | 120 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 163 | 600 | 97 800 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 5 | 1 000 | 5 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 558 | 800 | 446 400 | 31.3.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 034 000 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 558 | 300 | 167 400 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 167 400 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 113 800 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 034 000 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 167 400 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 315 200 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 486 192 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 801 392 Kč |  |