# D O D A T E K č. 8

k e  s m l o u v ě  o  d í l o

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec |
| Zastoupen: | Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa |
| Adresa: | Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa |
| Telefon: | XXXXXX |
| E-mail : | clipa.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GB-geodezie, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina |
| Zastoupen: | Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zdeněk Láska, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXX XXXXXX |
| Telefon: | XXXXXX |
| E-mail : | XXXXXX |
| ID DS: | 4pq7xj6 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 115 - 6799070217/0100 |
| IČO: | 26271044 |
| DIČ: | CZ26271044 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. j. 724-2018-541101

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Tento dodatek č. 8 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 8. 8. 2022 a v návaznosti na požadavek Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „KULK“) na zpracování Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na chráněné zájmy ve smyslu § 67 zákona č. 11/1992 Sb. Termín odevzdání elaborátu hodnocení vlivu je stanoven na 30. 9. 2022. Výsledky tohoto hodnocení jsou závazným podkladem pro vydání souhlasného stanoviska KULK             k Plánu společných zařízení KoPÚ v k. ú. Velký Grunov, bez jehož konečné podoby nelze adektvátně zpracovat návrh nového úspořádání pozemků.

Z výše uvedených důvodů se mění termíny odevzdání dílčích částí dle položkového výkazu činností následovně:

termín odevzdání dílčí části 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  –  z 30. 9. 2022 na 30. 11. 2022.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 724-2018-541101 zůstávají v platnosti.

2. Cena díla se nemění.

3. Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 je položkový výkaz činností.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 8 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 8 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- V Liberci dne:	12.9.2022				       V Brně dne: 12.9.2022

| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj | Ing. Zdeněk Láska jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o. |
| --- | --- |