DODATEK č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Stavba ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. Hovorany“

uzavřené dne 1.9.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

Objednatelé:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený: 					Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech oprávněni jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa, Bc. Jaroslava Sasínková

Adresa: 					     Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.:	xxx Mgr. Bc. Večeřa,

xxx Bc. Sasínková

E-mail:	hodonin.pk@spucr.cz,

j.sasinkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001 / 0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

a

Obec Hovorany

zastoupený:  	Ing. Josefem Grmolcem, starostou obce

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Grmolec, starosta obce

v technických záležitostech oprávněna jednat:	xxx

adresa:	Hovorany 45, 696 12 Hovorany

tel	xxx; xxx

e-mail	podatelna@obec-hovorany.cz

ID DS:	jd7bqv7

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	3326671 / 0100

IČO:	00284904

DIČ:	CZ00284904

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlo: 	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

zastoupený:                                              Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

tel./fax:                                                      xxx

e-mail:                                                       xxx

ID DS:	j8pd5dg

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

tel./fax:                                                                 xxx

e-mail:	           xxx

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  /  Komerční banka a.s.

číslo účtu:	2102043465 / 2700   /   250048-621 / 0100

IČO:	25317628

DIČ:	CZ25317628, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Stavebnímu úřadu MěÚ Kyjov byla dne 28. 6. 2022 objednatelem č. 1 podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nového stavebního objektu IO 07 - Přeložka kabelu VAK Hodonín, v rámci stavby Nádrže N04 v k.ú. Hovorany (řešeno dodatkem č. 2 SoD). Dne 10. 8. 2022 bylo oznámeno zahájení územního řízení. S ohledem na nepředvídanou časovou prodlevu ve stavebně-povolovacím řízení, vznikla potřeba posunout termín dokončení stavebních prací z 30. 9. 2022 do 14. 10. 2022, kdy již bude v právní moci územní rozhodnutí vydané dne 19. 9. 2022 stavebním úřadem Městského úřadu Kyjov, č.j.: SÚ83646/22/404 / SÚ 15714/2022/404To.

Čl. II.

Na základě uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

- Čl. V Doba plnění, odst. 1. nově zní:

Dílo bude dokončeno nejpozději do 12. 10. 2022.

- Čl. V Doba plnění, odst. 4. nově zní:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště: 	do 8. 9. 2021

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

b. Termín zahájení stavebních prací: 	15. 9. 2021

c. Termín dokončení stavebních prací: 	do 14. 10. 2022

d. Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 7 dnů od doručení

kolaudačního souhlasu Pobočce Hodonín (protokolární předání

a převzetí řádně dokončeného díla) 	nejpozději do 30. 11. 2022

- Čl. V Doba plnění, odst. 5. nově zní:

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v níže uvedených termínech při dodržení uzlových bodů - termínů jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Uzlový bod 1	termín plnění do: do 30. 11. 2021

| Nádrž N04 |  |
| --- | --- |
| IO 02 | Přeložka polní cesty HC18-HC37 – HSV díl 1-zemní práce, položka č. 4, HSV díl 5-komunikace pozemní, položky č. 30, 32 a 39 |
| IO 03 | Přeložka vodovodu a odpadu z vodojemu – HSV díly: 1-zemní práce, 4-vodorovné konstrukce, 8-trubní vedení, 9-ostatní konstrukce a práce |
| IO 05 | Polní cesta VPC48 – HSV díl 1- zemní práce, položka č. 1, HSV díl 5-komunikace pozemní, položky č. 14, 16 a 17 |
| Nádrž N06 |  |
| 01.3 | Sdružený objekt - HSV díl 1-zemní práce, všechny položky mimo položku č. 14, HSV díl 2-zakládání, HSV díl 8-trubní vedení, všechny položky mimo položku č. 42, 43, 44 a 50, HSV díl 9-ostatní konstrukce a práce-bourání, všechny položky mimo položku č. 57 |
| 02 | Polní cesta HC13 s příkopem – HSV díl 1-zemní práce, položka č. 4, HSV díl 5-komunikace pozemní, položky č. 38, 39 a 40 |

Uzlový bod 2	termín plnění do: do 14. 10. 2022 + kolaudace do 30. 11. 2022

- dokončení objektů nádrže N04 a nádrže N06, kolaudační souhlas

| Nádrž N04 |  |
| --- | --- |
| 00 | Ostatní a vedlejší náklady |
| IO 01.1 | Hráz |
| IO 01.2 | Zátopa |
| IO 01.3 | Sdružený objekt |
| IO 02 | Přeložka polní cesty HC18-HC37 (dokončení) |
| IO 03 | Přeložka vodovodu a odpadu z vodojemu (dokončení) |
| IO 05 | Polní cesta VPC48 (dokončení) |
| IO 06 | Rekonstrukce příkopu |
| IO 07 | Přeložka kabelu VAK Hodonín |
| Z1 | Úprava OK H1-Hradítková šachta Hovorany |
| Nádrž N06 |  |
| 01.1 01.2 01.3 00 | Hráz Zátopa Sdružený objekt (dokončení) Vedlejší a ostatní náklady |
| 02 | Polní cesta HC13 s příkopem (dokončení) |

Čl. III.

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

V Brně dne: 30.9.2022				V Brně dne: 30.9.2022

……………………………………			……………………………………

Ing. Renata Číhalová, ředitelka 			Ing. Pavel Borek

Krajského pozemkového úřadu			člen představenstva

pro Jihomoravský kraj 				FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

za objednatele č. 1  					za zhotovitele

V Hovoranech dne: 30.9.2022

……………………………………

Ing. Josef Grmolec, starosta

obce Hovorany

za objednatele č. 2

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek