## List1
Dodavatel vyplní pouze žlutě vyznačená pole.
Příloha č. 2 - Specifikace Plnění včetně cenové nabídky a časového plánu
P.č. | Popis | Termín | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH
1. | Dokumentace pro stavební povolení (včetně všech potřebných průzkumů) včetně jeho projednání s objednatelem | T + 1 měsíc | 0 | 0 | 0
2. | Zajištění stavebního povolení (vč. nabytí právní moci) | T + 6 měsíců | 0 | 0 | 0
3. | Dokumentace pro provedení stavby (realizační dokumentace) včetně jeho projednání s objednatelem | T + 7 měsíců | 0 | 0 | 0
4. | Položkový výkaz výměr včetně odhadu ceny | T +7 měsíců | 0 | 0 | 0
5. | Výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby do vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu, případně až do doby úplného odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci | po celou dobu realizace stavby (předpoklad 2 měsíce) | 0 | 0 | 0
6. | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 týden (po realizaci | 0 | 0 | 0
/ | CELKEM | / | 0 | 0 | 0
Poznámka:
Termín T = den nabytí účinnosti Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace