Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad, |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj Rudolfovská tř. 493/80, 37001 České Budějovice |
| Zastoupený: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec |
| Adresa: | Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec |
| Telefon: | +420 725 918 219 |
| E-mail : | v.paxa@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

a

| Zhotovitel: | Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE reprezentant plnění závazku |
| --- | --- |
| Sídlo: | Lesná 4, 395 01 Pacov |
| Provozovna : | U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov |
| Zastoupen: | Ing. Jindřichem Jírou |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jindřich Jíra |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jindřich Jíra Ing. Pavel Dvořáček |
| Telefon: | +420 565 332 567 |
| E-mail : | jira@projekce-pe.cz |
| ID DS: | ezcpkw8 |
| Bankovní spojení: | KB Pelhřimov |
| Číslo účtu: | 19-3912910297/0110 |
| IČO: | 43820654 |
| DIČ: | CZ6705260859 |

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.09.2019 smlouvu o dílo č. 835-2019-505101(dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Radouň“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3 k této Smlouvě.

Článek II.

Zhotovitel odevzdal v řádném termínu ke kontrole elaborát náležící k etapě 3.4.3 – „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“, ale Katastrální pracoviště v Jindřichově Hradci v důsledku svých kapacit nemohlo převzít (zkontrolovat) předmětný elaborát ve vyhovujícím termínu. Elaborát si vyžádal ke kontrole Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích (dále jen „ZKI“) a jeho dohled byl dokončen dne 22.08.2022. Proti nálezu ZKI bylo dne 02.09.2022 podáno odvolání, které doposud nebylo ze strany ZKI vyřešeno. Z tohoto důvodu není možné pokračovat v ukončení etapy 3.4.3 – „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ (potvrzení a zápis geometrických plánů) a dodržet termíny odevzdání u navazujících etap. Z důvodu zdržení prací na Komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Kostelní Radouň byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty posuny termínů odevzdání u následujících částí díla:

3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- původní termín:	30.11.2022

- nový termín:	31.03.2023

3.4.	Přípravné práce - konečný termín

- původní termín:	30.11.2022

- nový termín:	31.03.2023

3.5.1.  a  3.5.i.a) - 3.5.i.c)    Vypracování plánu společných zařízení

- původní termín:	31.08.2023

- nový termín:	30.11.2023

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- původní termín:	30.04.2024

- nový termín:	31.08.2024

- Nové znění Položkového výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kostelní Radouň je přílohou tohoto Dodatku.

- Článek III.

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákon o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

.............………………………......                       	 	......................................................

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                                  Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                                     reprezentant plnění závazku

V technických záležitostech:

.............………………………......

Ing. Vladislav Paxa

vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

.............………………………......

Ing. Hana Kubešová

KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha:

- Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kostelní Radouň