Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika-Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha

Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3

Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Jahn, CSc.; Martin Houfek

Pobočka Nymburk

Adresa:	Soudní 17, 288 02 Nymburk

Tel.	+420 725 740 022

E-mail:	nymburk.pk@spucr.cz; m.houfek@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

| Zhotovitel: | GROMA PLAN s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plachého 40, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Pavlem Vostrackým - jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Pavel Vostracký |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | ekc85xd |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| Číslo účtu: | 27-4501350277/0100 |
| IČO: | 25233025 |
| DIČ: | CZ25233025 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXX |
| Osoba odpovědná za geodetické práce | XXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

- Čl. I

Na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále i „ZZVZ“) uzavřely smluvní strany dne 10. 7. 2019 smlouvu o dílo (dále i „smlouva“). Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících s naplněním předmětu plnění veřejné zakázky - návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ostrá.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo zakotvil redukci počtu měrných jednotek pro část plnění:

3.4.2. Zjišťování vlastnických hranic pozemků v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů.

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo změnil některé termíny dokončení částí díla:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoP, předepsaná stabilizace dle vyhl. C. 357/2013 Sb.; zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů

3.4.4. Rozbor současného stavu

Čl. II.

Postup prací na plánu společných zařízení zaznamenal významně nižší potřebu podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací liniových staveb. Nebude navrženo žádné vodohospodářské opatření. Zhotovitel dne 29. 9. 2022 požádal o uzavření Dodatku č.3 pro změny měrných jednotek pro části plnění :

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ

Dle smlouvy o dílo  235 MJ (100 bm) nově 50 MJ redukce/snížení -185 MJ

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ

Dle smlouvy o dílo  30 MJ (100 bm) nově 0 MJ redukce/snížení -30 MJ

Čl. III.

Uzavřená smlouva o dílo a její následné dodatky zaznamenávají potřebu znovu redukovat úroveň finančního závazku. Uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo byla cena díla snížena o 2,39 %. Uzavřením Dodatku č.3                 ke smlouvě o dílo bude cena díla snížena o dalších 3,20 %. Uzavřením Dodatku č.3 bude úroveň finančního závazku oproti smlouvě celkově nižší o 5,59 %.  Aktualizovaná cena díla dosáhne výše 3.614.100,00 Kč bez DPH, DPH 21 % ve výši 758.961,00 Kč, celkem s DPH 4.373.061,00 Kč.

Čl. IV.

V platnosti zůstávají všechna ustanovení smlouvy o dílo a jejich následných dodatků, která nebyla do tohoto uzavíraného dodatku promítnuta. Beze změn zůstává časové plnění předmětu díla. Položkový výkaz činností rekapituluje aktualizované částky plnění popsané v čl. II. tohoto dodatku. Výkaz činností tvoří nedílnou součást uzavíraného Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

Čl. V.

Dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek č.3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Příloha :  Položkový výkaz činností k Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo

| V Praze dne 21. 11. 2022 | V Plzni dne 21. 11. 2022 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha | Pavel Vostracký jednatel GROMA PLAN s.r.o. |
| Dodatek č.3 ke smlouvě vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek |

| Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.3 smlouvy o dílo - KoPÚ Ostrá |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 87 | 400 | 34 800 | 28.2.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 40 | 2 000 | 80 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 739 | 700 | 517 300 | 30.6 2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 84 | 800 | 67 200 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 180 | 1 500 | 270 000 | 30.9.2020 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 283 | 1 500 | 424 500 | 30.10.2021 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 33 | 1 700 | 56 100 | 30.10.2021 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 823 | 300 | 246 900 | 30.10.2021 |
|  | Studie odtokových poměrů 2) | ha | 823 | 200 | 164 600 | 31.3.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 823 | 300 | 246 900 | 30.9.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 2 108 300 | 30.9.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 823 | 600 | 493 800 | 31.3.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 270 | 500 | 135 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 50 | 500 | 25 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 0 | 1 000 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 798 | 600 | 478 800 | 30.9.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | 22 000 | 44 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 176 600 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 823 | 400 | 329 200 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 329 200 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 2 108 300 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 176 600 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 329 200 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 3 614 100 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 758 961 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 4 373 061 Kč |  |
| V Praze dne 21. 11. 2022 | V Plzni dne 21. 11. 2022 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Pavel Vostracký, jednatel GROMA PLAN s.r.o. |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. |
| 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD. |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. Nejbližší přípustný fakturační termín je v roce 2020. |
| Položkový výkaz činností: |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A - pozemky řešené dle § 2 |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B - pozemky neřešené dle § 2 |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 - určí zadavatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace |  |  |  |  |  |
| MJ - Závazné měrné jednotky |  |  |  |  |  |