DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 731-2021-504204, číslo smlouvy zhotovitele 211420954), uzavřené dne 14. 06. 2021 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Realizace protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra“

(dále jen „smlouva“).

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774

Zastoupený: 		Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Stanislava Fojtíčková; Ing. Jiřina Šliková

Telefon: 						+420 727 956 761; +420 770 169 889

E-mail:  						s.fojtickova@spucr.cz; j.slikova@spucr.cz

ID DS: 						z49per3

Bankovní spojení: 					Česká národní banka

Číslo účtu: 						3723001/0710

IČ: 							01312774

DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						COLAS CZ, a.s.

Sídlo: 							Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Zastoupený: 						xxxxxx, na základě plné moci,

Ředitel divize Silničního stavitelství

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx

Telefon: 						xxxxxx

E-mail: 						xxxxxx

ID DS: 						4indfqd

Bankovní spojení: 					Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 						5030013729/5500

IČ: 							261 77 005

DIČ: 							CZ 26177005, je plátce DPH

dále jen „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII odst.5 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Důvodem změny ceny jsou vzniklé méněpráce na SO5,  kdy bylo dohodnuto, že část potrubí určeného k odstranění bude ponechána (nemá vliv na funkčnost díla – vyústění potrubí je dále na trase).  Dále vzniklé vícepráce z důvodu ponechání části potrubí, kdy je nutné provést výškovou úpravu stávajících šachet a doplnění skruží.

Výše uvedené vícepráce vznikly v důsledku okolností, které ani zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Předmět dodatku

  - Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravu ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy následovně:

Původní Celková cena za dílo dle dodatku č. 3:

Celková cena bez DPH					53 521 316,47 Kč

DPH 21 %							11 239 476,46 Kč

Celková cena včetně DPH			           		64 760 792,93 Kč

SO 01 Polní cesty PCN 1 – bez rozvojové péče 01.1

bez DPH činí							9 434 657,87 Kč

DPH 21 % činí						1 981 278,15 Kč.

vč. DPH činí						          11 415 936,02 Kč

SO 02 Polní cesty PCN 2 – bez rozvojové péče 02.1

bez DPH činí							10 987 144,29 Kč

DPH  21 % činí						  2 307 300,30 Kč

vč. DPH činí							13 294 444,59 Kč

SO 03 Retenční nádrž RN 1

bez DPH činí							6 609 822,47 Kč

DPH 21 % činí						1 388 062,72 Kč

vč. DPH činí							7 997 885,19Kč

SO 04 Suchý poldr SP 1

bez DPH činí							14 376 421,40 Kč

DPH 21 % činí						  3 019 048,49 Kč

vč. DPH činí							17 395 469,89 Kč

Původní cena SO 5 Revitalizace zatrubněné části Těchlovického potoka V1

Celková cena bez DPH				   	7 036 021,85 Kč

DPH 21 %						  	 1 477 564,59 Kč

Celková cena včetně DPH			         	   	8 513 586,44 Kč

SO5

Méněpráce činí					      254 066,69 Kč bez DPH

SO5

Vícepráce činí					        32 215,41 Kč bez DPH

Nová cena SO 5 Revitalizace zatrubněné části Těchlovického potoka V1

Celková cena bez DPH				   	 6 814 170,57 Kč

DPH 21 %						  	 1 430 975,82 Kč

Celková cena včetně DPH			         	  	 8 245 146,39 Kč

SO 06 RSP ÚSES – lokální biokoridor LBK 36-34– bez rozvojové péče 06.1

bez DPH činí							1 391 702,60 Kč

DPH 21 % činí						   292 257,55 Kč

vč. DPH činí							1 683 960,15 Kč

SO 07 RSP ÚSES – lokální biocentrum LBC PP 36 – bez rozvojové péče 07.1

bez DPH činí							   846 786,90 Kč

DPH 21 % činí						   177 825,25 Kč

vč. DPH činí							1 024 612,15 Kč

SO 08 Biokoridor LBK 44-36– bez rozvojové péče 08.1

bez DPH činí							2 838 759,10 Kč

DPH 21 % činí						   596 139,41 Kč

vč. DPH činí							3 434 898,51 Kč

Nová Celková cena za dílo:

Celková cena bez DPH			            	53 299 465,19 Kč

DPH 21 %							11 192 887,69 Kč

Celková cena včetně DPH			          		64 492 352,88 Kč

Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků 1-4 zůstávají v platnosti.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

  - SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

Příloha č. 2 – Plná moc

V Plzni dne 23. 11. 2022          			V Praze dne 22. 11. 2022

Za objednatele:					Za zhotovitele:

…………………………				…………………………

Ing. Jiří Papež					xxxxxx

ředitel 							ředitel divize Silničního stavitelství

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj		COLAS CZ, a.s.

Státní pozemkový úřad

na základě plné moci