# Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

- uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“) č. objednatele: 1326-2021-537205

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 
130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jana Zajícová, Pobočka Kolín

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 724 191 849

E-mail: j.zajicova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOVAP, spol. s r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.

Zastoupená: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: Wyx77xh

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 1326-2021-537205) uzavřené dne 13.9.2021 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem GEOVAP, spol. s r. o. ve znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „smlouva“).

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodů návaznosti probíhajících prací v sousední KoPÚ v k.ú. Dobřichov, kde došlo k posunu termínu ukončení prací na zjišťování hranic obvodů, které se částečně přebírají, a dále z důvodu dopracování Studie protipovodňových opatření a revitalizace na vodním toku Výrovka do fáze DTR v obvodu KoPU Ratenice, která bude podkladem pro zpracování PSZ.

Na základě této skutečnosti dochází k úpravě smluvních termínů u fakturačních celků 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1i)c) a 6.3.2 z důvodu návaznosti jednotlivých etap KoPU.

Předmětem dodatku č.2 je úprava smluvních termínů v položkovém výkazu činností takto:

- 6.2.8. 	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

    - Původní termín 31.1.2023, nový termín 30.4.2023

- 6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

- 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území

- 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

    - DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ

    - Původní termín 30.11.2023, nový termín 30.11.2024

- 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11

odst. 1 Zákona

    - Původní termín 1.10.2024, nový termín 1.10.2025

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 			GEOVAP, spol. s r. o.

Místo: Praha			Místo: Pardubice

Datum: 28. 11. 2022			Datum: 24. 11. 2022

________________________________ 			___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý			Jméno: Ing. Pavel Cimpl

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			Funkce: jednatel

a hl. m. Praha

Příloha: Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností – Příloha č.1 k dodatku č.1 ke smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Ratenice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 70 | 400,00 | 28 000,00 | 28.2.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 5 000,00 | 15 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 424 | 500,00 | 212 000,00 | 30.6.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 8 | 1 500,00 | 12 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 105 | 2 200,00 | 231 000,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 7 | 5 000,00 | 35 000,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 0 | 500,00 | 0,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 432 | 300,00 | 129 600,00 | 31.1.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 432 | 300,00 | 129 600,00 | 30.4.2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 792 200,00 | 1.2.2023 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 432 | 800,00 | 345 600,00 | 30.11.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 210 | 300,00 | 63 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 98 | 1 000,00 | 98 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 98 | 500,00 | 49 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 6 | 5 000,00 | 30 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha | 1 |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 5 600,00 | 5 600,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 200,00 | 3 200,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 432 | 700,00 | 302 400,00 | 1.10.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 6 600,00 | 6 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha | 1 |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 4 900,00 | 4 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 2 800,00 | 2 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 050,00 | 1 050,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 943 350,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 432 | 500,00 | 216 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 216 000,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 792 200,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 943 350,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 216 000,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 951 550,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 409 825,50 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 361 375,50 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | GEOVAP, spol. s r. o. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Pardubice |  |  |
| Datum: 28. 11. 2022 |  |  |  | Datum: 24. 11. 2022 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Ing. Pavel Cimpl |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |