Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podluhy“

uzavřené pod č.j. SPU 476570/2016 dne 9.9.2016 podle § 2586 a následujícího zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

I. O b j e d n a t e l:					Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun

Adresa:		Pod Hájem 324, Králův Dvůr, 267 01

Králův Dvůr u Berouna

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý

Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun

Ing. Petr Procházka, referent Pobočky Beroun

e-mail:						beroun.pk@spucr.cz

Bankovní spojení:					Česká národní banka

č. účtu:						3723001/0710

IČ:							01312774

a

II. Z h o t o v i t e l:	HRDLIČKA spol. s.r.o., reprezentant Společnosti pro Podluhy

Adresa: 						Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

Zastoupený:						Jaromírem Proškem, prokuristou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromírem Proškem, prokuristou

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX

Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s.

##### Číslo účtu:						300345131/0100

IČ/DIČ:						18601227/CZ18601227

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Podluhy (dále jen KoPÚ).

Termín předání dílčího fakturačního celku:

3.3. – Mapové dílo

Termín předání dílčího fakturačního celku se mění z původního termínu dle SoD do 3. měsíců od nabytí právní moci 1.rozhodnutí, tedy z 22. 12. 2022 na nový termín 31.1.2023.

Odůvodnění:

K posunu termínu předání dílčího fakturačního celku 3.3. Mapové dílo došlo z důvodu toho, že součástí tohoto fakturačního celku je i vydání kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí a příloh k rozhodnutí 
dle § 11 odst. 8 zákona v digitální i písemné podobě. Ze stanoviska Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Beroun, ale vyplývá, katastrální pracoviště z kapacitních důvodů nebude schopno provést v prosinci 2022 kontrolu této dílčí etapy a nebude tedy schopno vydat stanovisko k „mapovému dílu“.

Dalším důvodem pro posun termínu je i datum vydání Rozhodnutí o přechodu vlastnických práv v průběhu měsíce ledna 2023 v návaznosti na nutnost změn daňové povinnosti, které je nutno změnit na finančním úřadu jednotlivými účastníky.

Ostatní ustanovení smlouvy a předešlých dodatků se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne: 12. 12. 2022

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………	………………………………

Ing. Jiří Veselý	      	       Jaromír Prošek

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a 		  HRDLIČKA spol. s r. o.

hl. m. Praha	   		prokurista