Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podluhy v Brdech“

uzavřené pod č. objednatele: 19/2021-537100 dne 9. 8. 2021 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:	  		              Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Sídlo : 			 		Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupen:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun

Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun

Tel.: 					 +420 602 168 867

E-mail:					p.prochazka1@spucr.cz

ID DS :				z49per3

Bankovní spojení: 			ČNB

Číslo účtu: 				3723001/0710

IČO: 	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

- Zhotovitel: 			AGROPLAN, spol. s r. o.

Sídlo:			Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený:		    	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXX, XXXXX

Tel.:					XXXXX

E-mail:					XXXXX

ID DS:					pb5jxk5

Bankovní spojení:  			ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 				31405/0300

IČO:			48110141

DIČ:			CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 16154

dále jen „zhotovitel“

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Podluhy v Brdech.

K tomuto přistoupily smluvní strany na základě změny oprávněné osoby jednat v technických záležitostech ze strany zhotovitele.

III.

V souladu s ustanovením bod 20.2. smlouvy o dílo číslo objednatele 19/2021-537100 ze dne 9. 8. 2021 a na základě žádosti zhotovitele, vedené u Státního pozemkového úřadu 
pod č.j. SPU 428163/2022 ze dne 16. 11. 2022, se smluvní strany dohodly na nepodstatné změně závazku – více práce u etapy 6.2.4. Zjištování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

K nutnosti provedení dodatečných služeb dochází z důvodu toho, že při přípravě etapy 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků bylo zjištěno, že se na obvodu pozemkových úprav nacházejí body s kódem kvality souřadnic (dále jen „kód kvality“) 8 a v souladu s předpisy nelze takový obvod použít pro návrh pozemkových úprav.

Body s kódem kvality se nacházejí na části obvodu, který nebyl předmětem zadání, a tedy nebyl v rámci ZPH šetřený a nebyly na něj tudíž zpracovány ani GP. Shora uvedený předmět vychází z podkladů a informaci Katastrálního pracoviště Beroun.

Došetření chybějící části obvodu KoPÚ činí 14 MJ a zpracovatel společnost AGROPLAN, spol. s r.o. provede tyto dodatečné služby za cenu uvedenou ve výkazu výměr a činností,
 tj. 3000,00 Kč za 1 MJ (tj. 42.000,00 Kč celkem za více práce).

V souvislosti s provedením těchto více prací dojde zároveň ke změně termínu odevzdání 
u následujících etap takto:

Etapa 6.2.4. Zjištování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. se mění z původního termínu 
30. 11. 2022 na nový termín 31. 1. 2023.

Etapa 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění z původního termínu 30. 4. 2023 na nový termín 31. 5. 2023.

Etapa 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení (PSZ) se mění z původního termínu 
31. 10. 2023 na nový termín 30. 11. 2023.

Etapa 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona se mění z původního termínu 29. 2. 2024 na nový termín 31. 3. 2024.

IV.

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

V Praze dne 14. 12. 2022					V Praze dne  12. 12. 2022

Za objednatele:						      Za zhotovitele:

……………………………........                                        	    ..............................................

Ing. Jiří Veselý							   Ing. Petr Kubů

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                    jednatel AGROPLAN, spol. s r. o.

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

| Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podluhy v Brdech |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |  | Měrná jednotka | Počet Měrných iednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 101 | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce" |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 9 | 3000,00 | 27000,00 | 31.3.2022 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPŮ v trvalých porostech | ha | 1188 | 650,00 | 772200,00 | 31.7.2022 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 118 | 3000,00 | 354000,00 | 31.1.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 1188 | 160,00 | 190080,00 | 31.3.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1188 | 160,00 | 190080,00 | 31.5.2023 |
|  | Přípravné práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1533360,00 | 31.5.2023 |
| 6.3 | Hlavni celek 2 „Návrhové práce" |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 1188 | 210,00 | 249480,00 | 30.11.2023 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 1470,00 | 1470,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 840,00 | 840,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 315,00 | 315,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 1188 | 160,00 | 190080,00 | 31.3.2024 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5000,00 | 10000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 9000,00 | 9000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 1120,00 | 1120,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 640,00 | 640,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 240,00 | 240,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce" celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 463185,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo" | ha | 1188 | 177,00 | 210276,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo" celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 210276,00 |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1533360,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 463185,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 210276,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2206821,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 463432,41 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 670 253,41 |  |
|  | Datum: 14. 12. 2022 |  |  | Datum: 12. 12. 2022 |  |  |
|  | Místo: Praha |  |  | Místo: Praha |  |  |
|  | …............................................ |  |  |  | …...................................... |  |
|  | Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Ing. Petr Kubů |  |
|  | ředitel KPÚ pro Stř. kraj a hl. m. Praha |  |  |  | AGROPLAN, spol. s r. o. |  |
|  | Státní pozemkový úřad |  |  |  | jednatel |  |