- DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Smutná, Pobočka Kutná Hora

Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

Tel.	+420 725 949 676

E-mail:	khora.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r. o.

Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Zastoupený:	jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX

Tel./Fax:	XXXXX / XXXXX

E-mail:	XXXXX

ID DS:	wyx77xh

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	500069362/0800

IČO:	15049248

DIČ:	CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hr. Králové, C 234

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

Tímto dodatkem číslo 3 se mění smlouva o dílo 26/2019 – 537100 Komplexní pozemkové úpravy Vodranty, a to článek VI Cena za provedení díla a dále příloha ke smlouvě – Položkový výkaz činnosti, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Důvody změny:

- V rámci zpracování návrhu nového uspřádání pozemků KoPÚ Vodranty jsou v území navrhovány změny katastrálních hranic. Zpracovatel požádal o navýšení měrných jednotek na etapu 3.4.3., protože se ukázalo že potřebné měrné jednotky převyšují předpokládané a je nutné je navýšit.

Tímto dodatkem dochází k navýšení měrných jednotek z 25 na 34 MJ.

- Vzhledem k tomu, že v KoPÚ Vodranty nebudou vyčerpány měrné jednotky na některé etapy snižují se tímto dodatkem měrné jednotky na etapy:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ – snížení z 92 MJ na 83 MJ

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - snížení z 1 MJ na 0

3.4.4. Rozbor současného stavu - snížení ze 173 MJ na 169 MJ

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - snížení ze 173 MJ na 169 MJ

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení - snížení ze 173 MJ na 169 MJ

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb - snížení z 47 MJ na 42 MJ

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb – snížení z 5 MJ na 4 MJ

3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - snížení ze 173 MJ na 169 MJ

3.6. Mapové dílo - snížení ze 173 MJ na 169 MJ

Na základě výše uvedených změn se mění článek VI

Původní text článku VI ve znění dodatku č. 2:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 413 800,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 492 900,- Kč |
| Mapové dílo | 51 900,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 958 600,- Kč |
| DPH 21% | 201 306.- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 159 906,- Kč |

Nový text článku VI:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 399 900,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 475 200,- Kč |
| Mapové dílo | 50 700,-Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 925 800,- Kč |
| DPH 21% | 194 418,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 120 218,- Kč |

Změněný Položkový výkaz činnosti je nedílnou součástí dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění

V Praze dne: 8. 2. 2023

Za objednatele:

…………………………

Ing. Jiří Veselý

Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

a hlavní město Praha

Za zhotovitele:

………………………

Ing. Pavel Cimpl

jednatel

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vodranty - dodatek č. 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 3 | 1 000 | 3 000 | 31.1.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 2 000 | 4 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 163 | 500 | 81 500 | 28.2.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 10 | 1 000 | 10 000 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 83 | 2 000 | 166 000 | 30.9.2020 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 2 500 | 0 | 30.9.2020 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 34 | 1 000 | 34 000 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 169 | 300 | 50 700 | 15.1.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 169 | 300 | 50 700 | 15.1.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 399 900 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 169 | 800 | 135 200 | 30.9.2022 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 28 | 2 000 | 56 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 42 | 1 500 | 63 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 4 | 3 000 | 12 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 169 | 1 000 | 169 000 | 28.2.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 475 200 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 169 | 300 | 50 700 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 50 700 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 399 900 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 475 200 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 50 700 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 925 800 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 194 418 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 120 218 Kč |  |
| V Praze dne 8.2.2023 |  | V Pardubicích dne 8.2.2023 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý |  | Ing. Pavel Cimpl |  |  |  |  |
| ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  | jednatel |  |  |  |  |