Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 975-2020-504204

Č.j. objednatele: SPU 049605/2023

# DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo

# (číslo smlouvy objednatele 975-2020-504204), uzavřené dne 24.09.2020

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Pavlovice nad Mží “, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Pavlovice nad Mží (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Bc. Iveta Matoušová, rada Pobočky Tachov

Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov

Telefon: 															+ 420 727 956 756

E-mail:																i.matousova@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															allGEO s.r.o.

Sídlo: 																Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Ing. Luborem Pekarský, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lubor Pekarský

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx

Telefon: 															+420 xxxxxx

E-mail: 																xxxxxx

ID DS: 																7pp75x5

Bankovní spojení: 												Komerční banka - Plzeň

Číslo účtu: 															2485160297/0100

IČ: 																	   	263 49 469

DIČ: 																	CZ26349469

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.

- Při projednání soupisů nároků došlo ze strany účastníků řízení k požadavku zahrnutí dalších pozemků v jejich vlastnictví do obvodu pozemkové úpravy. Dále byly do obvodu zahrnuty potřebné pozemky z důvodu návaznosti společných zařízení. Z výše uvedeného dochází ke změně MJ etapy 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech – rozšíření, Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů – rozšíření, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření  obvodu, 3.4.4. Rozbor současného stavu – rozšíření obvodu, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – rozšíření obvodů, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, 3.6. Mapové dílo.   Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny měrných jednotek mnohých níže uvedených etap.

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

| Původní celková cena díla bez DPH | 887 330,00 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | 0,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | 249 800,00 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 1 137 130,00 Kč |
| DPH 21% | 238 797,30 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 375 927,30 Kč |

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech – rozšíření obvodu | ha | +19 | 2 900,00 | +55 100,00 | - | 30.09.2023 |
| 3.4.2. | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů – rozšíření obvodu | 100 bm | +10 | 3 900,00 | +39 000,00 |  | 30.09.2023 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – rozšíření obvodu | 100 bm | +12 | 4 900,00 | +58 800,00 | - | 30.09.2023 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu – rozšíření obvodu | ha | +19 | +1 900,00 | +36 100,00 | - | 31.10.2023 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – rozšíření obvodu | ha | +19 | +1 900,00 | +36 100,00 | - | 31.10.2023 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | +225 100,00 |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | +19 | 590,00 | +11 210,00 | 30.09.2023 | 31.10.2024 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | +19 | 490,00 | +9 310,00 | 28.06.2024 | 21.07.2025 |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.ú bez DPH v Kč |  |  |  |  | +41 040,00 | - | - |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | +19 | 220,00 | +4 180,00 | - | - |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | +4 180,00 | - | - |

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-3 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

Příloha č. 2 – Žádost zhotovitele

V Plzni dne 28. 2. 2023 										V Plzni dne 27. 2. 2023

Za objednatele:													Za zhotovitele:

…………………………											…………………………

Ing. Jiří Papež		Ing. Lubor Pekarský

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel

Státní pozemkový úřad		allGEO s.r.o.