# Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

# Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa:	U Nisy 745/6a,460 57 Liberec

Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem

Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského

pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Luděk Kratěna, Pobočka Česká Lípa

Adresa:	Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa

Tel.	727956715

E-mail:	l.kratena@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Sdružení GROMA PLAN s.r.o. a   POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Pavlem Vostrackým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Tel.:	XXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXX

ID DS:	ekc85xd

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	27-4501350277/0100

IČO:	25233025

DIČ:	CZ25233025

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za zpracování návrhu KoPÚ:                             XXXXXXXXX

Osoba odpovědná za geodetické práce:           XXXXXXXXX

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11085.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č.j. 484-2020-541101.

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 9. 2. 2023 s ohledem na méněpráce vzniklé při zpracování dokumentace technického řešení plánu společných zařízení. Tyto práce vedly k nutnosti upravit počty měrných jednotek u konkrétních dílčích částí Smlouvy o dílo dle skutečného stavu.

Z výše uvedeného důvodu se mění počet měrných jednotek pod bodem 3.5.i.b) a 3.5.i.c) položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 3. nádledovně.

- Měrné jednotky pod bodem 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění z původní hodnoty 11 MJ nově na 9 MJ, celková cena se mění z původní hodnoty   11 000 Kč nově na 9 000,00 Kč bez DPH.

- Měrné jednotky pod bodem 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění z původní hodnoty 15 MJ nově na 0 MJ, celková cena se mění z původní hodnoty 15 000 Kč nově na 0 Kč bez DPH.

- Celková cena za Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) se mění z původní hodnoty 379 000 Kč nově na 362 000,00 Kč bez DPH.

- Celková cena díla bez DPH v Kč se mění z původní hodnoty 828 800 Kč nově na hodnotu 811 800,00 Kč bez DPH.

- Celková cena díla včetně DPH v Kč se mění z původní hodnoty 1 002 848 Kč nově na hodnotu 982 278,00 Kč s DPH.

- ČI. II

- Cena za provedení díla

Rekapitulace ceny:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 365 000 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 362 000 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 84 800 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 811 800 Kč |
| DPH 21% | 170 478 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 982 278 Kč |

- Čl. III
Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je položkový výkaz činností.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Liberci 10.3.2023 | V Plzni 9.3.2023 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | pan Pavel Vostracký jednatel GROMA PLAN s.r.o. |