DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 254-2022-529101, ze dne 4.5.2022 (dále jen „smlouva o dílo“) na vypracování „PD vč. AD a GTP pro MVN 1 a cestu DC4 v k.ú. Ostroh“, uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem:

Česká republika-Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka Cheb

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb

Ing. Václav Rýdl, Pobočka Cheb

Tel.:		+420 725 403 871

E-mail:		t.valina@spucr.cz

ID DS:                                                                  	z49per3

Bankovní spojení: 		ČNB

Číslo účtu: 		3723001/0710

IČO: 		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:

Jméno:                                                               		Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo:                                                                  		Brno-Soběšice, Růženec 634/54, PSČ 644 00

Zastoupený:                                                         	Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     		Ing. Vítězslav Hráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:     	xxxxxxx

Bankovní spojení:                                                	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:                                                            	2059572379/0800

IČO/DIČ:                                                              	277 24 905, je plátce DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“).

V souladu s ustanovením Čl. Xlll, bodu 13.7. smlouvy o dílo, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým dochází ke změně v Čl. III. Termín plnění odst. 3.1.1 písmeno b) následným způsobem:

Čl. I.

Vymezení rozsahu změn

  - Tímto dodatkem dochází ke změně Čl. III následným způsobem:

Původní znění:

Čl. III Termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního (vodoprávního) povolení v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace 15. 11. 2022

b) Stavební (vodoprávní) povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) 31. 3. 2023

3.1.2 Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Nové znění:

Čl. III Termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního (vodoprávního) povolení v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace 15. 11. 2022

b) Aktualizace projektové dokumentace: do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele.

c) Stavební (vodoprávní) povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do 5 měsíců od písemné výzvy objednatele.

3.1.2 Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

  - Odůvodnění:

Důvodem změny termínu předání díla – uvedených v Čl. III., odst. 3.1.1. b) Smlouvy jsou nové požadavky ze strany orgánu ochrany přírody, o nutnosti zajištění posudku vlivu stavby na životní prostředí, sdělené v průběhu zpracování díla. Zejména se jedná o požadavek na zpracování Hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, z hlediska fauny a flóry. Výsledky bude nutné zapracovat do projektové dokumentace a dále požádat o vydání povolení ke stavbám. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

  - Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.

  - Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

  - Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne: 23. 3. 2023			V Brně dne: 23. 3. 2023

Za objednatele:						Za zhotovitele:

……………………………………				……………………………………

Ing. Šárka Václavíková                                                    Ing. Vítězslav Hráček

ředitelka Krajského pozemkového úřadu                         jednatel

pro Karlovarský kraj                                                         Vodohospodářský atelier, s.r.o.