# Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Č. objednatele: 22/2017-537100

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín |
| --- | --- |
| Sídlo: | Nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha. |
| Zastoupen: | Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín |
| Adresa: | Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30 |
| Telefon: | +420 724 191 849 |
| E-mail : | kolin.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEO Hrubý spol. s r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zdeněk Hrubý |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | 7s47464 |
| Bankovní spojení: | KB Plzeň |
| Číslo účtu: | 21106-381/0100 |
| IČO: | 25227751 |
| DIČ: | CZ25227751 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Plzni, oddíl C pod č. j. C10235 |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 22/2017-537100 uzavřené dne 25. 5. 2017) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem GEO Hrubý spol. s r. o. z důvodu navýšení počtu měrných jednotek při zpracování změn katastrálních hranic, jejichž rozsah se v průběhu zakázky navýšil a vyvolal  tak větší časovou  náročnost pro vypracování návrhu pozemkové úpravy

Předmětem dodatku č. 4 je úprava rozsahu prací a termínu u fakturačního celku:

3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

- navýšení celkového počtu MJ o 3 MJ; 1 MJ = 5 00 Kč, t. j. 15 000 Kč bez DPH

- termín: nezměněn

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

- původní termín: 30.3.2023, nově navržený termín : 2.5.2023

Tímto dodatkem se  mění:

- stávající smluvní termín u uvedeného dílčího fakturačního celku takto :

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	do 2.5.2023

- Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností  a článek VI. Cena za provedení díla  odst. 6.1. takto :

  - Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Po dodatku č. 4

Ostatní ustanovení  tohoto článku smlouvy   o dílo zůstávají v platnosti.

Ostatní ustanovení  smlouvy   o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze dne 24. 3. 2023				V Praze dne 24. 3. 2023

Za objednatele :					Za zhotovitele :

------------------------------------------------------		---------------------------------------------------

Ing. Jiří Veselý, ředitel				Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel

KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha	GEO Hrubý spol. S r. O.

Příloha : položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Poboří ve znění dodatku č. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |  |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 2 000 | 16 000 | 30.09.2018 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 4 000 | 24 000 |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 384 | 600 | 230 400 | 30.09.2018 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 12 | 600 | 7 200 | 30.5.2019 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 4 | 1 000 | 4 000 | 30.9.2018 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 4 | 600 | 2 400 | 30.6.2021 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 17 | 1 000 | 17 000 | 30.6.2021 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 133 | 1 500 | 199 500 | 30.11.2018 |  |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 33 | 1 500 | 49 500 | 30.06.2019 |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 1 | 10 000 | 10 000 | 30.11.2018 |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 2 | 10 000 | 20 000 | 30.06.2019 |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 24 | 5 000 | 120 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |  |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 7 | 1 500 | 10 500 | 30.9.2021 |  |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 10 | 1 500 | 15 000 | 30.9.2021 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 399 | 400 | 159 600 | 30.5.2019 |  |
|  | Rozbor současného stavu | ha | 21 | 400 | 8 400 | 30.10.2021 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 399 | 500 | 199 500 | 30.8.2019 |  |
|  | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 21 | 500 | 10 500 | 28.11.2021 |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 103 500 | 28.11.2021 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 420 | 800 | 336 000 | 30.3.2022 |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 30 | 2 000 | 60 000 |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 60 | 1 000 | 60 000 |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 2 000 | 40 000 |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 420 | 600 | 252 000 | 2.5.2023 |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 788 000 |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 420 | 500 | 210 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 210 000 |  |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 50 | 1 000 | 50 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10) |  |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 50 000 |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 103 500 Kč |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 788 000 Kč |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 210 000 Kč |  |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 50 000 Kč |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 151 500 Kč |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 451 815 Kč |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 603 315 Kč |  |  |
| V Praze dne 24. 3. 2023 |  | V Praze dne 24. 3. 2023 |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý |  | ing. Zdeněk Hrubý |  |  |  |  |  |
| ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha |  | jednatel GEO Hrubý spol. s r. o. |  |  |  |  |  |
| 10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku. |  |  |  |  |  |  |  |