Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 9/2019–537100 ze dne 11.6.2019

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 429-2019-537212

KoPÚ v k.ú. Rtišovice

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:                                                      Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:                                                                 Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

a hl. m. Praha

Adresa:                                                              Nám. Winstona Churchilla 1800/2,

130 00 Praha 3

Zastoupený:                                                       Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Michal Solnický, odborný rada

Pobočka Příbram

Adresa:                                                               Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Tel.:                                                                    +420 725 918 730, +420 725 918 678

E-mail:                                                               pribram.pk@spucr.cz, m.solnický@spucr.cz

ID DS:                                                                z49per3

Bankovní spojení:                                              Česká národní banka

Číslo účtu:                                                          3723001/0710

IČO:                                                                    01312774

DIČ:                                                                    CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

| Zhotovitel (reprezentant sdružení): | GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s. r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Budovcova 2530, 397 01 Písek |
| Zastoupený: | Ing. Janem Plavcem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatelé |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX |
| Tel./Fax : | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | u2u8efa |
| Bankovní spojení: | Oberbank AG |
| Číslo účtu: | 7300002050/8040 |
| IČO: | 26042452 |
| DIČ: | CZ26042452 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853 |
| Zhotovitel (podal nabídku společně) : Sídlo : IČO : DIČ : Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce : Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce : | Ing. Josef Honz XXXXX, 387 42 Lnáře 48223981 XXXXX XXXXX XXXXX |
| (dále jen „zhotovitel“) (společně dále jako „smluvní strany“) |  |

II.

V souladu s ustanovením čl. XII., odst. 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele: 9/2019-537100 ze dne 11. 6. 2019 včetně jejich dodatků a na základě žádosti zhotovitele ze dne 27. 3. 2023 vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 121718/2023, s přihlédnutím k čl.  6. Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 10 účinné ode dne 1. 3. 2023 a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek a změně termínu plnění.

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 28. 3. 2023 pod č.j. SPU 123645/2023.

III.

V rámci zpracování pozemkové úpravy pro KoPÚ v k.ú. Rtišovice byly v položkovém výkazu činností doplněna do položkového výkazu činností položka:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – aktualizace – v rámci které bude zpracována 1 MJ, termín plnění 30. 6. 2023.

Dále byla na základě průzkumu trhu doplněna do položkového výkazu činností položka:

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – aktualizace – v rámci které budou zpracovány 2 MJ, termín plnění 30. 6. 2023.

Důvodem je to, že v důsledku neuskutečněného plánovaného prodeje pozemků KN 192/13, KN 192/6 a KN 198 v k.ú. Rtišovice (XXX) do vlastnictví obce Milín nelze v rámci KoPÚ zajistit zpřístupnění pozemků KN 187 a KN st. 33 v k.ú. Rtišovice – oba na XXX. Z tohoto důvodu budou uvedené pozemky KN 187 a KN st. 33 (oba XXX) a KN 118 (XXX) – vše v k.ú. Rtišovice – začleněny do neřešeného území. Zároveň budou vyloučeny pozemky na XXX z KoPÚ a tudíž dojde ke změně obvodu KoPÚ.

Potřeba změny počtu měrných jednotek a termínů vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

V návaznosti na uvedené skutečnosti došlo dále ke změně termínu ukončení následující dílčí části:

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – z původního termínu 31. 3. 2023 na nový termín 31. 8. 2023.

Důvodem je to, že v souvislosti s řešením situace popsané výše nastala potřeba prodloužení termínu vypracování návrhu KoPÚ.

Potřeba změny termínu vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Na základě těchto skutečností dochází ke změně závazku v odstavci 6.1., čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo a v dílčích částech 3.4.3. a 3.5.2. „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Rtišovice“ pro KoPÚ v katastrálním území Rtišovice takto:

a)    odstavec 6.1., čl. VI „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo objednatele: 9/2019–537100:

Čl. VI

Cena za provedení díla

- Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 879 500,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 368 100,00 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 98 400,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 346 000,00 Kč |
| DPH 21 % | 282 660,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 628 660,00 Kč |

6.1.1.   Sjednanou  celkovou  cenu  lze  změnit  pouze  v  souladu  s  čl. 6.2.  nebo  6.3. tohoto

článku,  případně  při  naplnění  podmínek  pro  vyhrazené  změny závazku uvedených

v čl. IX  této  smlouvy  v souladu  s podmínkami  stanovenými v příslušném dodatku ke

smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena

je   platná  po  celou  dobu   realizace   díla   a  obsahuje   veškeré   práce   související

s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné  k řádnému dokončení díla.

6.1.2.   Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím

odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

b)    příloha č. 1 SoD „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Rtišovice“ dílčí část:

- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – aktualizace – 10 MJ, termín: 30. 6. 2023

- 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – aktualizace – 2 MJ, termín: 30. 6. 2023

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, termín: 31. 8. 2023

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 9/2019–537100 ze dne 11. 6. 2019 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součást dodatku č. 7 tvoří položkový výkaz činností.

Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 31. 3. 2023

Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele:

……………………………………                                 …………………………………..

Ing. Jiří Veselý                                                                     Ing. Jan Plavec, jednatel

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                     s.r.o.  (reprezentant sdružení)

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Rtišovice |
| --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 1 000 | 4 000 | 30.8.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 3 500 | 35 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 174 | 800 | 139 200 | 30.8.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - aktualizace | ha | 3 | 2 700 | 8 100 | 28.2.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 82 | 900 | 73 800 | 30.8.2020 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 0 | 2 000 | 0 | 30.10.2020 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 129 | 2 000 | 258 000 | 30.10.2020 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - aktualizace | 100 bm | 9 | 4 000 | 36 000 | 28. 2. 2022 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - aktualizace | 100 bm | 1 | 4 000 | 4 000 | 30. 6. 2023 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 111 | 2 000 | 222 000 | 30.10.2020 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - aktualizace | 100 bm | 2 | 6 000 | 12 000 | 30.6.2023 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 256 | 150 | 38 400 | 30.11.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 245 | 200 | 49 000 | 31.3.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 879 500 | 30.6.2023 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 246 | 500 | 123 000 | 23.11.2022 |
| 3.5.i..a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 246 | 100 | 24 600 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 23 | 500 | 11 500 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 500 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 166 | 1 000 | 166 000 | 31. 8. 2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 21 500 | 43 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 368 100 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 246 | 400 | 98 400 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 98 400 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 879 500 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 368 100 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 98 400 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 346 000 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 282 660 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 628 660 Kč |
| V Praze dne 31. 3. 2023 |  |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| …………………………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Ing. Jan Plavec, jednatel GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. - reprezentant sdružení |