DODATEK Č. 2 ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 911-2021-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,    	   ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, vedoucí Pobočky Český         Krumlov

Tel.:	+420 725 918 365

E-mail:	j.jakes@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo:  Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5

Zastoupený:                                                xxxxxx, ředitelem divize 06

na základě plné moci

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxx, ředitel divize 06

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, ředitel divize 06

Bankovní spojení:                                        Komerční banka, a.s.,pobočka Praha 5

Číslo účtu:                                                   19-1583390227/0100

IČ/DIČ:                                                         47116901/CZ47116901

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 2. 7. 2021 Smlouvu o dílo č. objednatele 911-2021-505101, č. zhotovitele 06 – O – 5004 - 11396/21 (dále jen Smlouva), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování realizačního projektu na plánem společných zařízení navrhovaná opatření včetně vydání odpovídajícího druhu povolení k realizaci stavby“ pro část katastrálního území Bohdalovice u Větřní a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Předmět Dodatku

- Dne 28.3.2023 obdržel objednatel žádost zhotovitele o opětovné prodloužení termínu odevzdání díla. V žádosti zhotovitel uvádí, že vypracovanou projektovou dokumentaci projednal s dotčenými orgány státní správy a místní samosprávy. Z obdržených vyjádření vyplynula potřeba návazného povolení vynětí ze zemědělského fondu na pozemcích dotčených stavbou. Žádost o toto povolení byla podána a pro zrychlení chodu prací byla následně (před vydáním povolení vynětí ze ZPF) podána žádost o stavební povolení. Vzhledem k velikosti zájmového území orgán ochrany přírody postoupil žádost o povolení vynětí ze ZPF nadřízenému orgánu, jímž je Krajský úřad Jihočeského kraje, který si vyžádal doplnění podkladů, což zhotovitel provedl. Vydané povolení zhotovitel doplnil k podané žádosti o stavební povolení. Zvláštní stavební úřad, kterým v tomto případě je vodoprávní úřad městského úřadu v Českém Krumlově, si po více než 75 dnech od podání žádosti vyžádal opravu souhlasu LČR se stavbou a doplnění souhlasu vlastníka nepřímo dotčeného stavbou. Načež 17.3.2023 zahájil stavební řízení. Toto doplnění zhotovitel provedl a nyní běží stavební řízení.

- Postup zhotovitele v závěrečné části projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a místní samosprávy byl následující:

- 29.11.2022 - Podána žádost o závazné stanovisko - ZPF na MěÚ Český Krumlov

- 12.12. 2022– podána žádost o SP na MěÚ Český Krumlov

- 20.12. 2022 – Oznámení o postoupení žádosti KÚ JČK

- 19.1.2023 – Výzva k doplnění žádosti o vynětí ze ZPF

- 9.2.2023 – Vydání závazného stanoviska – ZPF

- 15.3.2023 – Výzva k opravě vyjádření LČR a doplnění souhlasu pana Pravdy

- 17.3.2023 – Oznámení zahájení řízení

- 28.3.2023 – Doplněny požadované doklady

- S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo dohodnuto prodloužení termínu odevzdání díla na 31. 5. 2023.

Tímto Dodatkem se mění článek III Smlouvy následovně:

Původní znění Čl. III odst. 3.1 Smlouvy

Čl. III

Termín plnění

  - Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení  v následujícím termínu:

- 3.1.1   Termín předání Plnění je stanoven na: do 31. 3. 2023.

,

Nové znění Čl. III odst. 3.1 Smlouvy

Čl. III

Termín plnění

  - Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení  v následujícím termínu:

- 3.1.1   Termín předání Plnění je stanoven na: do 31. 5. 2023.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:			                 Za zhotovitele:

| V Českých Budějovicích 31.03.2023 | V Praze 30.03.2023 |
| --- | --- |
| ……………………………………….. | …………………………………… |
| Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj V Českém Krumlově 31.03.2023 ..………………………………………... Ing. Josef Jakeš vedoucí Pobočky Český Krumlov. | xxxxxxx ředitel divize 06 |

Za správnost: Ing. Jarmila  Najmanová

KPÚ pro Jihočeský kraj