Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

Č. objednatele: 29/2019-537100

Č. zhotovitele:

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín |
| --- | --- |
| Sídlo: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Zajícová, Ing. Marie Špitálníková Pobočka Kolín |
| Adresa: | Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30 |
| Telefon: | +420 724 191 849 |
| E-mail : | kolin.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s. r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 |
| Zastoupen: | Ing. Zbyněk Řezník, jednatel |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zbyněk Řezník, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX |
| Telefon: | XXXXX / XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | 74f75k9 |
| Bankovní spojení: | KB, a.s. |
| Číslo účtu: | 51-3715620207/0100 |
| IČO: | 26695103 |
| DIČ: | CZ26695103 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městský soud Praha, oddíl C 87873 |

(dále jen „zhotovitel“)

- Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ( č. objednatele: 29/2019 – 537100 uzavřené dne 14. 8. 2019) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s. r. o. ve znění dodatků č. 1 až 4 smlouvy , kterým dochází k  úpravě počtu zasmluvněných  měrných jednotek (MJ) u fakturačních celků  3.5.1 , 3.5.ia), 3.5ib), 3.5.ic) z důvodu nevyčerpání zasmluvněných měrných jednotek a s tím související úpravě počtu zasmluvněných měrných jednotek u fakturačních celků: . 3.5.2 a 3.6.

Předmětem dodatku č. 5 je  úprava(snížení) počtu měrných jednotek takto :

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

Snížení celkového počtu 214 měrných jednotek (MJ) o 2 MJ, 1 MJ=600Kč, tj. snížení ceny fakturačního celku o  - 1 200Kč bez DPH (méněpráce)

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty.

Snížení celkového počtu  20 (MJ) o 12 MJ, 1 MJ=650Kč, tj. snížení ceny fakturačního celku o  - 7 800Kč bez DPH (méněpráce)

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami,

Snížení celkového počtu 30 (MJ) o 21 MJ, 1 MJ=600Kč, tj. snížení ceny fakturačního celku o  - 12 600 bez DPH (méněpráce)

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami,

Snížení celkového počtu 5 (MJ) o 4 MJ, 1 MJ=6 500Kč, tj. snížení ceny fakturačního celku o  - 26 000Kč bez DPH (méněpráce)

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Snížení celkového počtu 214 (MJ) o 2 MJ, 1 MJ=560Kč, tj. snížení ceny fakturačního celku o  - 1 120Kč bez DPH ( méněpráce)

3.6. Mapové dílo

Snížení celkového počtu 214 (MJ) o 2 MJ, 1 MJ=500Kč, tj. snížení ceny fakturačního celku o  - 1 000Kč bez DPH ( méněpráce)

Tímto dodatkem se  mění:

- Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností  a článek VI. Cena za provedení díla  odst. 6.1. takto :

  - Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| Celková cena díla bez DPH podle smlouvy o dílo | 1.001.130,- Kč |
| --- | --- |
| Celková cena díla s DPH podle smlouvy o dílo | 1.211.367,- Kč |
| Méněpráce bez DPH (dodatek č. 5) | - 49.720,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 5 | 951.410,- Kč |
| Celková cena díla s DPH po uzavření dodatku č. 5 | 1.151.206,- Kč |

Ostatní ustanovení  tohoto článku smlouvy   o dílo zůstávají v platnosti.

Ostatní ustanovení  smlouvy   o dílo zůstávají v platnosti.

| V Praze dne 18. 4. 2023 | V Praze dne 18. 4. 2023 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha | Ing. Zbyněk Řezník, jednatel Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s. r. o. |

Příloha : položkový výkaz  činností k dodatku č. 5

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú.Klipec-dodatek č. 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 86 | 500 | 43 000 | 15.8.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 12 | 1 200 | 14 400 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 208 | 900 | 187 200 | 15.9.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 6 | 1 050 | 6 300 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 65 | 2 450 | 159 250 | 15.11.2020 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 7 | 3 000 | 21 000 | 15.11.2020 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 214 | 260 | 55 640 | 30.11.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 214 | 400 | 85 600 | 15.10.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 572 390 | 1.2. 2021 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 212 | 600 | 127 200 | 28.2.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 8 | 650 | 5 200 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 9 | 600 | 5 400 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | 6 500 | 6 500 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 212 | 560 | 118 720 | 2.10.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000 | 10 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 273 020 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 212 | 500 | 106000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 106 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 572 390 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 273 020 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 106 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 951 410 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 199 796 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 151 206 Kč |  |
| V Praze dne 18. 4. 2023 |  | V Praze dne 18. 4. 2023 |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |
| …………………………………………...………………… |  | ……………………………………………………………………. |
|  | Ing. Jiří Veselý, | Ing. Zbyněk Řezník - Jednatel |
|  | ředitel Krajského pozemkového úřadu |  |  |  |  |  |
|  | pro Středočeský kraj a hlavní město Praha |  |  |  |  |  |