Dodatek číslo 7

ke smlouvě o dílo ze dne 10.5.2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |
| --- | --- |
| Sídlo: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora |
| Adresa: | Benešova 97, 284 01 Kutná Hora |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | khora.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | AGROPLAN, spol. s r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 |
| Zastoupen: | Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | pb5jxk5 |
| Bankovní spojení: | ČSOB Praha 4 |
| Číslo účtu: | 31405/0300 |
| IČO: | 48110141 |
| DIČ: | CZ48110141 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Úřad městské části Praha 4 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXX |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce : | XXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Neškaredice (dále jen KoPÚ).

Důvodem uzavření dodatku a posunutí termínu u etapy 3.5.2. « Vypracování návrhu nového uspořádámí pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona » je zásadní změna vyjádření firmy XXX, jako významného vlastníka, v závěrečné fázi projednávání návrhu KoPÚ.

Etapa 3.5.2. « Vypracování návrhu nového uspořádámí pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona ».................................................................................................30.4. 2022

Nový termín :

Etapa 3.5.2. « Vypracování návrhu nového uspořádámí pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona ».................................................................................................31.5.2022

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

V Praze dne 27. 4. 2022

Za objednatele					Za zhotovitele

Ing. Jiří Veselý					Ing. Jana Švábová

ředitel Krajského pozemkového úřadu	jednatel

pro Středočeský kraj a hl. město Praha	Agroplan spol. s r. o.