DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VODNÍHO DÍLA

uzavřené na základě

RÁMCOVÉ DOHODY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VODNÍHO DÍLA

uzavřené podle § 1746 odst. 2 a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel:				Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Se sídlem	Nám. W, Churchilla 1800/2, 130 00 Praha3

zastoupený: 	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem

Fakturační adresa:                   	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
					130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. Jiří Veselý

Zástupce ve věcech technických: 	Ing. Pavel Míka
ID DS:					z49per3

Bankovní spojení: 			ČNB
Číslo účtu: 				3723001/0710
IČO: 					01312774

DIČ: 					CZ01312774 - není plátce DPH
Tel: 					+420 725 385 671
E-mail:					p.mika@spucr.cz

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Poskytovatel:				GEPARD s. r. o.

zastoupený: 				Ing. Tomáš Krátký, jednatel

Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. Tomáš Krátký, jednatel

Zástupce ve věcech technických: 	XXXXXXXXXX

Adresa:				Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Bankovní spojení: 			FIO banka a. s.

Číslo účtu: 				2300284681/2010

IČO: 					61499552

DIČ: 					CZ61499552

Tel: 					XXXXXXXXX

E-mail:					XXXXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

Čl. I.

Předmět

Smluvní strany uzavřely dne 26.10.20222 Smlouvu na Zpracování dokumentace vodního díla – vyhotovení geometrického plánu na zaměření stavby hráze, zpracování pasportu, podání žádosti a získání povolení k nakládání s vodami k Ctěnickému rybníku, k. ú. Vinoř, okres Praha. Termín odevzdání byl stanoven na 7 měsíců od podpisu smlouvy.

Čl. II.

Důvod dodatku

Dne 17.05.2023 Zhotovitel zaslal žádost o prodloužení termínu předání výstupu služeb z důvodu prodloužení časové lhůty ze strany Vodoprávního úřadu pro vydání povolení nakládání s povrchovými vodami, resp. pro dostatečné prostudování předložené dokumentace včetně jejího porovnání s dokumentací uloženou v archivu MČ Praha 19.

Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu předání díla, a to do 31.08.2023. Původní termín byl stanoven na 26.05.2023.

Na základě provedeného a přesného vyznačení hráze vodní nádrže „Ctěnický rybník“, Zhotovitel požádal o navýšení počtu měrných jednotek o 1 MJ pro položku „Vyhotovení geometrického plánu na zaměření vodního díla/stavby hráze“.

V rámci vymezení hráze předmětného vodního díla byly vypracovány dva geometrické plány ve dvou různých katastrálních územích a okresech, protože okresní a současně katastrální hranice prochází po horní hraně hráze vodní nádrže.

Smluvní strany se dohodly na navýšení počtu měrných jednotek pro výše uvedenou položku z 2 MJ na 3 MJ, tj. z 16.000 Kč bez DPH na 24.000 Kč bez DPH.

Ostatní položky služeb uvedené v Prováděcí smlouvě č. smlouvy SPU 380017/2022 zůstávají nezměněny.

Celková částka za provedení všech služeb ze mění z 89.800 Kč bez DPH na 97.800 Kč bez DPH.

Současně se v rámci Dodatku č. 1 upravuje zástupce ve věcech technických na straně objednatele z důvodu personálních změn.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: 22.05.2023				V Praze dne: 18.05.2023

Za objednatele:					Za zhotovitele:

…………………………….					………………………….

Ing. Jiří Veselý				                                GEPARD s.r.o.

ředitel Krajského pozemkového úřadu			  Ing. Tomáš Krátký	                 pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Za správnost: Ing. Dana Židlická