## List1
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
3.1. | Přípravné práce
3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 |  | 0
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 |  | 0
3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 373 |  | 0
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech | ha | 209 |  | 0
3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 157 |  | 0
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 157 |  | 0
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 2 |  | 0
3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 593 |  | 0
| Vodohospodářská studie | ha | 2500 |  | 0
3.1.5. | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu | ha | 348 |  | 0
| Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků | ha | 348 |  | 0
3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 593 |  | 0
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 2018-04-30
3.2. | Návrhové práce
3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 593 |  | 0
3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 7 |  | 0
| Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 3 |  | 0
3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 14 |  | 0
3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 14 |  | 0
3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 2 |  | 0
3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 582 |  | 0
3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 |  | 0 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 2019-05-31
3.3 | Mapové dílo | ha | 582 |  | 0 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 400 |  | 0 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 0
V ……………... dne ………………………... |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
statutární orgán objednatele |  | statutární orgán zhotovitele