## List1
VZOR - Harmonogram stavby suchých poldrů SN1, SN2 a polních cest v k.ú. Kostelec u Kyjova (v případě potřeby možno rozepsat i podrobněji v rámci jednotlivých stavebních objektů)
OBJEDNATEL: | Státní pozemkový úřad
ZHOTOVITEL:
| ROK | 2023 | [21 empty] | 2024 | [34 empty] | 2024 | 2025 | 2026
| MĚSÍC | [57 empty] | pěstební péče
| TÝDEN | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | do 48.T | do 48.T | do 48.T
SOD č. 1 | Suchá nádrž SN1 se ZP6 v k.ú. Kostelec u Kyjova
SO 01 Suchá nádrž SN1
SO 00 Ostatní a vedlejší náklady
SO 01-1 Hráz | bar: 48.
SO 01-2 Zátopa
SO 01-3 Sdružený objekt | bar: 48.
SO 02 Záchytný příkop ZP6
SO 00 Ostatní a vedlejší náklady
SO 02 Záchytný příkop ZP6
SO 02-1 Propustek P27
finanční plnění celkem SN1 se ZP6
finanční plnění ke dni 30.11.2023, ke dni 30.4.2024 a ke dni 31.8.2024
*) uzlový bod
SOD č. 2 | Polní cesty C7 a C20 v k.ú. Kostelec u Kyjova
SO 101 Polní cesta C7
SO 101 Polní cesta C7
SO 00 Ostatní a vedlejší náklady
SO 102 Polní cesta C20
SO 102 Polní cesta C20
SO 00 Ostatní a vedlejší náklady
finanční plnění celkem C7 a C20
finanční plnění ke dni 30.11.2023, ke dni 30.4.2024 a ke dni 31.8.2024
*) uzlový bod
SOD č. 3 | Suchá nádrž SN2 v k.ú. Kostelec u Kyjova
SO 00 Ostatní a vedlejší náklady
SO 01.1 Hráz | bar: 48.
SO 01.2 Zátopa
SO 01.3 Bezpečnostní přeliv
SO 01.4 Výpustný objekt | bar: 48.
SO 01.5 Trubní odpad
finanční plnění celkem SN2
finanční plnění ke dni 30.11.2023, ke dni 30.4.2024 a ke dni 31.8.2024
*) uzlový bod
SOD č. 4 | Polní cesty C11 s P4, část C23 se ZP1, C36 a C37 v k.ú. Kostelec u Kyjova
SO 101 Polní cesta C11
SO 101 Polní cesta C11 (asfalt)
SO 00 Ostatní a vedlejší náklady
SO Rekonstrukce propustku P4 na toku Malšinka vč. VRN
SO 102 Polní cesta C23
SO 102 Polní cesta C23
SO 00 Ostatní a vedlejší náklady
SO 102.1 Záchytný příkop ZP1
SO 102.1 Záchytný příkop ZP1
SO 00 Ostatní a vedlejší náklady
SO 103 Polní cesta C36
SO 103 Polní cesta C36
SO 00 Ostatní a vedlejší náklady
SO 104 Polní cesta C37
SO 104 Polní cesta C37
SO 00 Ostatní a vedlejší náklady
finanční plnění celkem C11 s P4, část C23 se ZP1, C36 a C37
finanční plnění ke dni 30.11.2023, ke dni 30.4.2024 a ke dni 31.8.2024
*) uzlový bod
SOD č. 5 | Výsadba zeleně SN1 (SO 01-2 Zátopa) vč. 1.+2.+3. rok pěstební péče o vysazenou zeleň | bar: 48.
Výsadba zeleně SN2 (SO 01.2 Zátopa) vč. 1.+2.+3. rok pěstební péče o vysazenou zeleň | bar: 48.
finanční plnění celkem zeleň SN1+SN2
finanční plnění ke dni 30.11.2023, 30.4.2024, 31.8.2024, 30.11.2024, 30.11.2025, 30.11.2026
*) uzlový bod
finanční plnění celkem
finanční plnění ke dni 30.11.2023, 30.4.2024, 31.8.2024, 30.11.2024, 30.11.2025, 30.11.2026