# Dodatek č. 1

# ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podlešín a Ješín Část 1: KoPÚ Podlešín“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha |
| --- | --- |
| Adresa: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno Ing. Antónia Kolibačová, Pobočka Kladno |
| Adresa: | nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno |
| Telefon: | +420 702 167 642, +420 724 092 198 |
| E-mail : | kladno.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | AGROPLAN, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Jeremenkova9, 147 00 Praha 4 |
| Zastoupen: | Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX, XXXXX |
| Telefon: | XXXXX, XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | pb5jxk5 |
| Bankovní spojení: | ČSOB Praha 4 |
| Číslo účtu: | 31405/0300 |
| IČO: | 48110141 |
| DIČ: | CZ48110141 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městský soud v Praze, oddíl C 16154 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: | XXXXX |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce : | XXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

a (společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Předmět dodatku smlouvy

- Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podlešín a Ješín, Část 1: KoPÚ Podlešín“ (dále jen „ SOD“). Účelem této smluvní úpravy je upřesnění počtu měrných jednotek a tím i ceny za dílčí etapu díla 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole na základě stanovení skutečných počtů bodů stávajícího bodového pole. Dodatkem č. 1 dojde ke změně hodnoty závazku ze smlouvy, a to vzniku více prací v hodnotě 5000 Kč bez DPH, tj. dochází ke změně 0,29 % vůči původní hodnotě celé zakázky.

- V důsledku zrušení naplánovaného termínu zjišťování hranic obvodů na základě epidemiologické situace a souvisejícího nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR požádal zhotovitel současně o posun termínů plnění, a to dle Článku II. tohoto dodatku.

- Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech.

Článek II.

Na základě těchto skutečností ujednaly smluvní strany změny Položkového výkazu činnosti – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Podlešín takto:

Ad1) Upřesnění počtu měrných jednotek v etapě 3.4.1.

Původní znění smlouvy o dílo:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 3 | 1000 | 3000 |

Nové znění smlouvy o dílo:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 1000 | 8000 |

Ad2) Termíny Položkového výkazu činnosti – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Podlešín se mění takto:

Původní znění ve smlouvě o dílo:

| 3.4. | Přípravné práce | Termín |
| --- | --- | --- |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 31. 7. 2020 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 31. 10. 2020 |
| Přípravné práce celkem ( 3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  | 31. 10. 2020 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | 31. 5. 2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 31. 10. 2021 |

Nové znění ve smlouvě o dílo:

| 3.4. | Přípravné práce | Termín |
| --- | --- | --- |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 15. 11. 2020 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 30. 3. 2021 |
| Přípravné práce celkem ( 3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  | 30. 3. 2021 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | 30. 10. 2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 30. 3. 2022 |

Ad3) V technických záležitostech byla oprávněná jednat Ing. Olga Nekardová,  nově bude v technických záležitostech oprávněná jednat Ing. Antónia Kolibačová.

Článek III.

Závěrečné ustanovení

3.1. Dodatek č. 1 k SOD je sepsán v souladu s článkem XII. odst. 12.2. SOD č. 22/2019-537100, a to na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani pod nátlakem.

3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

3.3. Ta ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

3.4. Dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu.

Za objednatele:   					    	Za zhotovitele:

V Praze dne 25. 5. 2020		                     		V Praze dne 25. 5. 2020

………………………………				   …………………………………

Ing. Jiří Veselý	   					  Ing. Petr Kubů

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			               jednatel

a hl. m. Praha						  AGROPLAN, spol. s r.o.

Státní pozemkový úřad