DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

č. 3/2021-537100, 10-2021-537206

- uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Poděbradský, Pobočka Nymburk

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 721 973 650

E-mail: j.podebradsky@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GAP Pardubice s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pražská 135, 530 06 Pardubice, IČO: 60934875, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114

Zastoupená: Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX, XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: pq47pfm

Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank a.s.

Číslo účtu: 9708402524/0600

DIČ: 60934875

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Tímto dodatkem č.6 se mění smlouva o dílo 3/2021–537100, 10-2021-537206 Komplexní pozemkové úpravy Vinaře a to položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. I.

Dodatek č. 6 10-2021-537206/6 se uzavírá na základě žádosti zhotovitele o posun termínů na odevzdání následujících etap:

6.3.1.        Vypracování plánu společných zařízení  (PSZ)

6.3.1.i) a)  Výškopisné zaměření

6.3.1.i)b)   DTR liniových a vodohospodářských staveb PSZ

6.3.1.i)c)   DTR vodohospodářských staveb (vodní nádrže, poldry)

6.3.2i)       Aktualizace PSZ

6.3.2.        Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

Důvodem žádosti je zamítavé stanovisko k návrhu ÚSES od MěÚ Čáslav, odbor životního prostředí.

Návrh ÚSES v rámci PSZ byl zpracován na základě územně plánovací dokumentace. V průběhu jednání se sborem zástupců docházelo k jeho doplnění dle požadavků jeho členů. Jednalo se především o zařazení stávajících krajinných prvků do systému ÚSES jako interakčních prvků. Tyto prvky rozdělují rozsáhlé půdní bloky a úzce navazují na stávající vymezené prvky ÚSES. Dále byla navržena nová biocentra s ohledem na plánovanou výsadbu v soukromém vlastnictví. Návrh ÚSES byl odsouhlasen sborem zástupců a předběžně s ním bylo seznámeno i zastupitelstvo obce Vinaře. Po obdržení zamítavého stanoviska svolal Státní pozemkový úřad, Pobočka Nymburk jednání s odborem životního prostředí. Z tohoto jednání vyplynul požadavek přepracování návrhu ÚSES, který bude opětovně předložen odboru životního prostředí k vyjádření.

Potřeba změny termínů vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Termíny se upravují následovně:

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení (PSZ)		z 30.6.2023 do 31.8.2023

6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření 					z 30.6.2023 do 31.8.2023

6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních, vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami				           z 30.6.2023 do 31.8.2023

6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)													z 30.6.2023 do 31.8.2023

6.3.2 i)Aktualizace PSZ					            z 28.3.2024 do 30.4.2024

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona								            z 29.2.2024 do 30.4.2024

Čl. II.

Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy a hodnota závazku zůstávají beze změny.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GAP Pardubice s.r.o.

Místo: Praha		Místo: Pardubice

Datum: 16. 6. 2023		Datum: 9. 6. 2023

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Zbyněk Pilař

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu 	Funkce: jednatel

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

| Dodatek č.6 Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vinaře |  |
| --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín |
| 6.2 | Hlavní celek 1 – Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 1 500,00 | 15 000,00 | 31.5.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 2 500,00 | 15 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 505 | 500,00 | 252 500,00 | 30.6.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 25 | 1 000,00 | 25 000,00 |  |
|  | Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů | 100 bm | 15 | 2 500,00 | 37 500,00 | 30.6.2021 |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 181 | 2 500,00 | 452 500,00 | 30.4.2021 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 5 | 5 000,00 | 25 000,00 | 30.4.2021 |
| 6.2.4 | Rozbor současného stavu | ha | 514 | 250,00 | 128 500,00 | 30.4.2021 |
| 6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 514 | 275,00 | 141 350,00 | 30.9.2022 |
| Přípravné práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 092 350,00 | 30.9.2022 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 – Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 514 | 550,00 | 282 700,00 | 31.8.2023 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 30 | 300,00 | 9 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 35 | 500,00 | 17 500,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 11 | 1 000,00 | 11 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 |  |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ 11) | ha | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 30.4.2024 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 514 | 500,00 | 257 000,00 | 30.4.2024 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| Návrhové práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 648 200,00 |  |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 67 | 300,00 | 20 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | LV | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.4 | Hlavní celek 3 - Mapové dílo | ha | 514 | 350,00 | 179 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Mapového dílo celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 201 000,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 092 350,00 | 30.9.2022 |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 648 200,00 | 30.4.2024 |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 201 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 941 550,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 407 725,50 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 2 349 275,50 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad | GAP Pardubice s.r.o. |
| Místo: Praha | Místo: Pardubice |
| Datum: 16. 6. 2023 | Datum: 9. 6. 2023 |
| ________________________________ | ________________________________ |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý | Jméno: Ing. Zbyněk Pilař |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Funkce: jednatel |