Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo,

č. smlouvy objednatele č. 1: 42-2023-508100, objednatele č. 2: 07 PT-001820,

uzavřené dne 27. 1. 2023

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského

Pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského

Pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Venuše Brabcová, Pobočka Louny

Adresa:	Pražská 765, 440 01 Louny

Tel.:	+420 727 927 478, +420 721 376 865

E-mail:	louny.pk@spucr.cz, v.brabcova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 5666, 145 05 Praha 4

Zastoupený:                                                	    	Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR,

Správa Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX

Kontaktní adresa:		Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Tel.:                                                         		XXXXXXXXXX

E-mail:                                                          		XXXXXXXXXX

ID DS:	   	zjq4rhz

Bankovní spojení:	    Česká národní banka

Číslo účtu:	    20001-15937031/0710

IČO:                                                             	    65993390

DIČ:	    CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo:	Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený:	Ing. Vítězslav Hráček

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	2059572379/0800

IČO/DIČ:	27724905 / CZ27724905

Tel.:	XXXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXXX

ID DS:	rz4a5mz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

# Předmět a účel dodatku smlouvy

  - Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava termínu                              pro vyhotovení projektové dokumentace na realizaci polních cest a ÚSES stavby D6 Lubenec – obchvat  z důvodu potřeby rozšíření  projektové dokumentace na realizaci cesty VPC 4N o návrh mostu přes vodní tok Blšanka na základě požadavku Povodí Ohře, s.p.

  - V Čl. III odst. 3.1.1  se posunuje termín plnění části díla:

a) Projektová dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu – z termínu 30. 6. 2023 na termín 30. 9. 2023,

b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) – z termínu 31. 10. 2023 na termín 31. 1. 2024.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání v původní smlouvě se nemění.

  - Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele č. 1: 42-2023-508100, č. smlouvy objednatele č. 2: 07 PT-001820, k provedení díla – „Projektová dokumentace na realizaci polních cest a ÚSES stavby D6 Lubenec – obchvat“.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – Žádost zpracovatele o posun termínu pro vyhotovení projektové dokumentace.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

  - Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadě nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 23.06.2023 | V Brně dne 23.06.2023 |
| --- | --- |
| Za objednatele č. 1: | Za objednatele č. 2: |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Pavel Pojer | Ing. Vítězslav Hráček |

ředitel Krajského pozemkového úřadu                  jednatel

pro Ústecký kraj				       Vodohospodářský atelier, s.r.o.

V Karlových Varech dne 21.06.2023

…………………………………… Bc. Lukáš Hnízdil ředitel Správy Karlovy Vary Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příloha:

Žádost zpracovatele o posun termínu pro vyhotovení projektové dokumentace ze dne 8. 6. 2023.

Žádost zpracovatele o posun termínu pro vyhotovení projektové dokumentace ze dne 8. 6. 2023.

|  | - IČO : 277 24 905. DIČ : CZ27724905. Bankovní spojení : ČS,a.s Brno. Číslo účtu : 2059572379/ 0800. Zápis v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54725 |
| --- | --- |

mobil : XXXXXXXXXX

e-mail : XXXXXXXXXX

|  | Státní pozemkový úřad |
| --- | --- |
|  | Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Pobočka Louny |

| Váš dopis značky / ze dne | Naše značka | Vyřizuje | Brno dne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8.6.2023 |  |
| Věc :; Projektová dokumentace na realizaci polních cest a ÚSES stavby D6 Lubenec-obchvat Žádost o dodatek SoD. |  |
| Na základě SoD obj. č.1 (SPÚ) 42-2023-508100 a obj. č.2 (ŘSD) 07 PT-001820 zpracováváme návrh polních cest a ÚSES v k.ú. Lubenec. K dnešnímu dni se v rozpracovanosti PD vyskytly tyto skutečnosti: - Na p.č. 2584/1, k.ú. Lubenec určené pro návrh LK 7A plánuje ŘSD zřízení služebních sjezdů k dálnici D6. Na základě dohody s ŘSD nebude na tomto pozemku navrženo v úseku cca 200m opatření LK 7A, případně bude toto opatření navrženo na sousedním pozemku. Toto řešení sdělí ŘSD min. 1 měsíc před odevzdáním PD. - Cesta VPC4N je přes vodní tok Blšanka převedena stávajícím přemostěním na pozemku vodního toku p.č.2636, k.ú. Lubenec (vlastnické právo ČR, právo hospodařit s majetkem státu má Povodí Ohře, s.p.). Projektant navrhuje rekonstrukci mostu, stávající přemostění odstranit a nahradit jej novým mostem. Ze strany správce toku Povodí Ohře, s.p. byl projektantovi sdělen požadavek na parametry nového mostu, a to návrh přemostění s opěrami mostu tak, aby nebyla zmenšena šířka koryta vodního toku, tzn. že opěry budou umístěny v úrovni břehů a velikost průtočného profilu nebude zmenšena. Za tímto účelem bude nutné navrhnout klasickou mostní konstrukci. Ze strany projektanta navrhujeme vytvoření nového stavebního objektu číselné řady 200 podle vyhlášky č.146/2008 Sb s názvem: SO-201 Most M1. Specifikace Mostu M1 : křížení s Blšankou v řkm 38,97, Konstrukce mostu bude navržena jako polorámová ŽB konstrukce. Na ŽB desce a na křídlech mostu budou osazeny ŽB římsy. Pod přemostěním zůstane zachován stávající tvarový charakter koryta a bude provedeno opevnění koryta kamennou dlažbou do betonu. Volná šířka mostu: 4,0m, šířka vozovky 3m, délka přemostění: cca 9m. Světlá výška ode dna koryta toku bude min.1,8 m. Návrhový průtok Q20 = 9,74 m3/s. Koryto bude pod mostem a cca 4-5m před a za mostem zpevněno dlažbou z lomového kamene do betonu se zajištěním betonovými prahy a před prahy bude koryto opevněno rovnaninou z lomového kamene v délce cca 2m. Na zhotovení PD SO-201 Most M1 je zapotřebí autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce, která v rámci předmětné veřejné zakázky nebyla vyžadována, ale tuto zajistíme. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s ohledem na původní termín plnění Vás žádáme o uzavření dodatku k původní Smlouvě o dílo. Žádáme o úpravu termínu předání Projektové dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu na 30.9.2023, Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) na 31.1.2024. Děkuji za pochopení S pozdravem za Vodohospodářský atelier, Ing. Vítězslav Hráček, jednatel |  |  |  |  |