# Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

# Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem,

ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek,

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková,

vedoucí Pobočky Česká Lípa

Adresa:	Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa

Tel.	725 548 187

E-mail:	m.srnkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.

Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram

Zastoupený:	Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXX

Tel.:	XXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXX

ID DS:	eep75pz

Bankovní spojení:	ČSOB a.s.

Číslo účtu:	198733946/0300

IČO:	61682764

DIČ:	CZ61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 296-2020-541101.

- Předmět a účel dodatku

Tento dodatek č. 4 je uzavírán na žádost zhotovitele ze dne 19. 6. 2023. Na základě požadavků sboru zástupců vyjádřených na kontrolním dni konaném dne 14. 6. 2023 a v návaznosti na výsledky inženýrsko-geologického průzkumu zpracovaného v řešeném území je nutné provést vícepráce u konkrétní dílčí části smlouvy o dílo. č. 296-2020-541101.

V současné době se řízení o komplexních pozemkových úpravách (dále jen „KoPÚ“) nachází ve fázi návrhových prací, konkrétně je projednáván plán společných zařízení KoPÚ v k. ú. Drchlava. Návrh plánu společných zařízení nově počítá se sedmi vodohospodářskými a protierozními opatřeními, jež mají významně pomoci ke zlepšení stavu protipovodňové ochrany a ochrany vodního režimu v povodí jmenovaného katastrálního území.

V rámci zpracování návrhu plánu společných zařízení bylo zjištěno, že původně stanovené měrné jednotky je nutné upřesnit na základě skutečného stavu. Z tohoto důvodu se mění počet měrných jednotek pod bodem 3.5.i.c) Potřebné profily vodohospodářských staveb a cena Díla dle položkového výkazu činností – přílohy ke Smlouvě o dílo č. 296-2020-541101 – tak, jak je uvedeno níže.

1. Měrné jednotky pod bodem 3.5.i.c) – Potřebné profily vodohospodářských staveb – se navyšují z původního počtu 0 MJ na 20 MJ při 1 000,00 Kč bez DPH za 1 MJ.

2. Cena návrhových prací celkem (3.5.1.–3.5.3.) se navyšuje z 721 400,00 Kč bez DPH na 741 400,00 Kč bez DPH.

3. Celková cena díla se mění z původní hodnoty 1 536 800,00 Kč bez DPH nově na hodnotu 1 556 800,00 Kč bez DPH.

Zároveň se, vzhledem k nezbytnosti provedení inženýrsko-geologického průzkumu v daném území, který dle bodu 3.5.1. bod d) Smlouvy o dílo zajišťuje objednavatel a jehož vypracování vedlo ke zpoždění prací nezaviněných na straně zhotovitele, upravují termíny odevzdání uvedených dílčích částí následovně:

- Termín odevzdání dílčí části 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení – z 30. 6. 2023 na 30. 11. 2023.

- Termín odevzdání dílčí části 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  – z 28. 2. 2024 na 31. 7. 2024.

- ČI. II
Cena za provedení díla

Rekapitulace ceny z čl. VI smlouvy o dílo č. 296-2020-541101 se tedy mění následovně:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 669 400 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 741 400 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 146 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 556 800 Kč |
| DPH 21 % | 326 928 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 883 728 Kč |

- ČI. III
Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je položkový výkaz činností.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Liberci dne 30. 6. 2023 | V Příbrami dne 29. 6. 2023 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Ing. Vladimír Luks jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. |