Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 10-2017-504204

Č.j. objednatele: SPU 241964/2023

UID: Spudms00000013726130

DODATEK č. 8 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 10-2017-504204), uzavřené dne 24.1.2017

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Studánka u Tachova“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Studánka u Tachova (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Bc. Iveta Matoušová, , rada Pobočky Tachov

Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov

Telefon: 															+ 420 727 956 756

E-mail:																i.matousova@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															allGEO s.r.o.

Sídlo: 																Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Ing. Lubor Pekarský

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lubor Pekarský

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx

Telefon: 													     	xxxxxx

E-mail: 																xxxxxx

ID DS: 																yr3z3x

Bankovní spojení: 												Komerční banka-Plzeň

Číslo účtu: 															2485160297/0100

IČ: 																	   	263 49 469

DIČ: 																	CZ26349469

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.

- V rámci zpracování návrhu plánu společných zařízení po obdržení GTP byla potřeba upravit vodní nádrž VN5 na soustavu více nádrží z důvodu kolize s rezervou pro místní komunikaci v územním plánu. Z tohoto důvodu je potřeba rozšířit obvod pozemkové úpravy. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny harmonogramu plnění etapy 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ pozemků – rozšíření obvodu, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  – rozšíření obvodu, 3.4.4. Rozbor současného stavu – rozšíření obvodu, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – rozšíření obvodu, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo.

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

| Původní celková cena díla bez DPH | 1 868 262,00 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | 0,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | 84 140,00 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 1 952 402,00 Kč |
| DPH 21% | 410 004,42 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 362 406,42 Kč |

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty-rozšíření obvodu | ha | +2 | 6 000,00 | +12 000,00 | --- | 31.12.2023 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.-rozšíření obvodu | 100bm | +6 | 6 000,00 | +36 000,00 | --- | 31.12.2023 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu – rozšíření obvodu | ha | +2 | 8 000,00 | +16 000,00 | --- | 31.1.2024 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – rozšíření obvodu | ha | +2 | 8 000,00 | +16 000,00 | --- | 29.2.2024 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5) bez DPH v Kč | +80 000,00 | 30.12.2019 | 29.2.2024 |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | +2 | 950,00 | +1 900,00 | 30.06.2023 | 30.6.20224 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | +2 | 800,00 | +1 600,00 | 31.1.2024 | 30.11.2024 |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | +3 500,00 | --- | --- |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | +2 | 320,00 | +640,00 | --- | --- |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | +640,00 | --- | --- |

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-8 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

Příloha č. 2 – Žádost zpracovatele

V Tachově dne 30. 6. 2023									V Plzni dne 30. 6. 2023

Za objednatele:													Za zhotovitele:

…………………………											…………………………

Ing. Jiří Papež		Ing. Lubor Pekarský

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel

Státní pozemkový úřad		allGEO s.r.o.