č. j. SPU: 244243/2023

UID: spudms00000013729689

č. objednatele 8/2021-537100; 536-2021-537213

č. zhotovitele:

Dodatek č. 2

Ke Smlouvě o dílo ze dne 10.5.2021

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:     Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: 	         nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro

Středočeský kraj a hlavní město Prahu

V technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Silvie Römerová,

vedoucí pobočky Rakovník

Bc. Kateřina Čermáková, rada

Pobočka Rakovník

Bankovní spojení:  Česká národní banka

Číslo účtu:   	3723001/0710

DIČ: 	 	             CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l: GROMA PLAN s.r.o. (reprezentant sdružení)

Adresa: 	Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Pavel Vostracký, jednatel

Společně s: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o se sídlem: Plachého 40, 301 00 Plzeň a Ing.

Helena Krausová, se sídlem: XXXXX, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Pavel Vostracký

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX,

XXXXX, XXXXX

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 	             27-4501350277/0100

DIČ: 	                          CZ25233025

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem 20. odst. 20.1, článkem 3. odst. 3.2 a 3.3. a článkem 17 mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu „Komplexních pozemkových úprav 
v katastrálním území Jesenice u Rakovníka“ (dále jen smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele, ze dne 7.6.2023 zaevidované pod č. j.  SPU 232282/2023, o úpravě počtu měrných jednotek 
z důvodu upřesnění skutečných měrných jednotek, které jsou odlišné od stávajícího počtu měrných jednotek uvedených ve smlouvě o dílo.

Odůvodnění: V rámci zpracování výše uvedených komplexních pozemkových úprav byla zpracovatelskou firmou vyhotovena dílčí část 6.2.5 dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. V průběhu vystavení soupisů nároků k veřejnému nahlédnutí, pobočka Rakovník obdržela dne 7.4.2023 nesouhlas (ev. pod č.j. SPU 141527/2023) se zařazením pozemku dle § 3 odst. 3 zák. do obvodu pozemkových úprav. Tento nesouhlas byl projednán dne 24.4.2023 v SPU, Pobočce Rakovník. Z tohoto jednání byl vyhotoven protokol o projednání nesouhlasu (ev. pod č.j. SPU 181089/2023). Následně byla vlastníkovi (XXXXX.) zaslána žádost o souhlas se zařazením pozemku do pozemkových úprav (žádost ze dne 22.5.2023 ev. pod č.j. SPU 201100/2023). Ve stanoveném termínu Pobočka Rakovník neobdržela požadovaný souhlas vlastníka s řešením v pozemkové úpravě. Z důvodu nesouhlasu se zařazením pozemku KN 382/12 (§3 odst. 3 – důvod 5 - pozemek zastavěný stavbou, která není ve vlastnictví státu) do pozemkových úprav, bude pozemek zařazen mezi pozemky neřešené. Následně pobočka požádala zpracovatele o provedení dodatečného zjišťování hranic obvodu KoPÚ (ev. pod č.j. SPU 224270/2023 ze dne 1.6.2023).

Z tohoto důvodu dojde ke zvýšení počtu MJ – vícepráce, v rámci dílčí části 6.2.3, čímž bude rozsah navrhovaných opatření větší, než bylo předpokládáno ve smlouvě o dílo.

Dále, z důvodu upřesnění počtu a rozsahu navrhovaných opatření, vzešlé z projednávání se sborem zástupců a Městem Jesenice v rámci zpracování etapy 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, na základě žádosti firmy (ze dne 7.6.2023 ev. pod č.j. SPU 232282/2023), byl upřesněn skutečný počet MJ - měrných jednotek. Tímto nastala skutečnost, že dojde ke snížení počtu MJ – méněpráce, v rámci dílčích částí 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), čímž bude rozsah navrhovaných opatření menší, než bylo předpokládáno ve smlouvě o dílo.

Počet měrných jednotek se mění u etap:

Dodatečné zjišťování pozemků neřešených – vícepráce:

- 6.2.3 Zjišťování pozemků neřešených dle § 2 Zákona - dodatečné o 2 MJ

Dále dochází v důsledku upřesnění počtu a rozsahu navrhovaných opatření v rámci PSZ ke změně měrných jednotek – méněpráce, u dílčích částí:

- 6.3.1.i) a) výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení o -26 MJ,

- 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami o -43 MJ,

- 6.3.1 i) b) DTR liniových VHO a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami o -10 MJ,

- 6.3.1 i) c) DTR VHO staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) o -1 MJ

Na základě výše uvedených skutečností je nutné upřesnit skutečný počet měrných jednotek u těchto etap KoPÚ:

Nové znění: 6.2.3 Zjišťování pozemků neřešených dle § 2 Zákona - dodatečné

Nový skutečný počet MJ tj. 2 MJ.

Cena za MJ bez DPH dle SoD 2000,00 Kč

Cena dle skutečného provedení 4 000,- Kč bez DPH. (2 MJ x 2 000 Kč/MJ)

Termín je stanoven ke dni 31.10.2023

6.3.1.i) a) výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení

Mění se celkový počet MJ tj. 94 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 68 MJ.

Cena za MJ bez DPH dle SoD 500,00 Kč

V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 47 000,- Kč bez DPH se nahrazuje novou cenou 34 000,- Kč bez DPH.

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Mění se celkový počet MJ tj. 154 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 111 MJ.

Cena za MJ bez DPH dle SoD 500,00 Kč

V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 77 000,- Kč bez DPH se nahrazuje novou cenou 55 500,- Kč bez DPH.

6.3.1 i) b) DTR liniových VHO a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Mění se celkový počet MJ tj. 10 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 0 MJ.

Cena za MJ bez DPH dle SoD 2000,00 Kč

V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 20 000,- Kč bez DPH se nahrazuje novou cenou 0,- Kč bez DPH.

6.3.1 i) c) DTR VHO staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)

Mění se celkový počet MJ tj. 1 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 0 MJ.

Cena za MJ bez DPH dle SoD 20 000,00 Kč

V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 20 000,- Kč bez DPH se nahrazuje novou cenou 0,- Kč bez DPH.

Tímto dodatkem se mění celková cena bez DPH 3 299 400,- Kč a 3 992 274,- Kč s DPH a nahrazuje se novou celkovou cenou 3 157 400,- Kč bez DPH a 3 820 454,- Kč s DPH.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle §6 odst.1 zákona č. 340/2015Sb. (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejněním prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 18. 7. 2023	                                             V Plzni dne 17. 7. 2023

Za   objednatele:                                                           Za  zhotovitele:

………………………………………                                   ………………………………………

Ing. Jiří Veselý                                                                  Pavel Vostracký  	 ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                      jednatel GROMA PLAN s.r.o.

a hlavní město Praha

Přílohy: 1. Příloha č. 1 k SOD KoPÚ Jesenice u Rakovníka (výkaz činností)

Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Bc. Kateřina Čermáková

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jesenice u Rakovníka |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín |  |
| 6.2 | Hlavní celek 1 – Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 41 | 1 000,00 | 41 000,00 | 31.7.2022 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 669 | 600,00 | 401 400,00 | 31.7.2022 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 83 | 800,00 | 66 400,00 |  |  |
|  | Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů | 100 bm | 268 | 1 300,00 | 348 400,00 | 31.10.2022 |  |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 325 | 1 500,00 | 487 500,00 | 30.11.2022 |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 | 30.11.2022 |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených - dodatečné | 100 bm | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 | 31.10.2023 |  |
| 6.2.4 | Rozbor současného stavu | ha | 752 | 200,00 | 150 400,00 | 30.9.2022 |  |
| 6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 753 | 300,00 | 225 900,00 | 28.2.2023 |  |
| Přípravné práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 765 000,00 | 28.2.2023 |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 – Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 753 | 800,00 | 602 400,00 | 31.10.2023 |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2) | ha | 68 | 500,00 | 34 000,00 |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 111 | 500,00 | 55 500,00 |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 0 | 2 000,00 | 0,00 |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 0 | 20 000,00 | 0,00 |  |  |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ 11) | ha | 1 | 800 | 800 | 31.10.2024 |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 753 | 600 | 451 800 | 31.10.2024 |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | LV | 1 | 500 | 500 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| Návrhové práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 166 500,00 |  |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 - Mapové dílo | ha | 753 | 300,00 | 225 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| Mapového dílo celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 225 900,00 |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 765 000 Kč |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 166 500 Kč |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 225 900 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 157 400 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 663 054 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 820 454 Kč |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad | GROMA PLAN s.r.o. |  |
| Místo: Praha | Místo: Plzeň |  |
| Datum: 18. 7. 2023 | Datum: 17. 7. 2023 |  |
| ________________________________ | ________________________________ |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý | Jméno: Pavel Vostracký |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Funkce: jednatel |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |
| 11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. |  |
| 12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví. |  |