Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 1130-2020-541101

uzavřené dne 29.10.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

a týkající se vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Habartice u Frýdlantu

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec |
| --- | --- |
| Sídlo: | U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec |
| Zastoupen: | Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Vencovský, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec |
| Adresa: | U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec |
| Telefon: | +420 725002567 |
| E-mail : | j.vencovsky@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | AGROPROJEKT PSO s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno |
| Zastoupen: | Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx |
| Telefon: | +420 xxx xxx xxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 784cctd |
| Bankovní spojení: | ČSOB a.s. |
| Číslo účtu: | 372520453/0300 |
| IČO: | 41601483 |
| DIČ: | CZ 41601483 |
| ID DS: | 784cctd |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1130-2020-541101.

Předmět dodatku

Tento dodatek se sjednává z následujících důvodů. Změnu sjednaných termínů plnění způsobila obtížná jednání s Krajskou správou silnic Libereckého kraje o napojení polní cesty HC3 na krajskou silnici ev.č. III/0352. Dále objednatel zvážil dodatečný požadavek obce ze 17.4. 2023, uložil zhotoviteli zhotovit dokumentaci technického řešení stavby vodní plochy s regulovaným průtokem vody (jako IP1) a v důsledku toho aktualizovat původní návrh plánu společných zařízení. Z těchto důvodů se nově sjednávají termíny plnění následovně:

|  | Hlavní celek / dílčí část |  |  | Termín původní | Termín nový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | 30.6.2023 | 31.10.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | 30.6.2023 | 31.10.2023 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 30.6.2023 | 31.10.2023 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 30.6.2023 | 31.10.2023 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona | 31.12.2023 | 31.8. 2024 |

Nově sjednané termíny plnění jsou závislé na splnění následujících podmínek:

- Poskytnutí údajů ČHMÚ objednatelem zhotoviteli do 15.8 2023.

- Operativní projednání aktualizovaného plánu společných zařízení objednatelem s DOSS, v RDK a v zastupitelstvu obce.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Liberci dne:	30.6.2023		            		   V Brně dne: 30.6.2023

Za objednatele: 				                Za zhotovitele:

….………………………………………                                 …………………………………………….

| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj |  |  | Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký jednatel |
| --- | --- | --- | --- |