DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)

(dále jen „dodatek“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:	Ing. Veronika Burýšková, Pobočka Kutná Hora

Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora

Tel.:	+420 725 949 801, +420 725 949 837

E-mail:	v.buryskova@spucr.cz, j.vrba@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:	AQUASYS spol. s r.o.

Sídlo: 	Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený:	Jiří Peřina, jednatel společnosti

tel./fax: 	XXXXX

e-mail:	XXXXX

ID DS:	ma4my27

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXX

tel./fax:	XXXXX

e-mail:	XXXXX

bankovní spojení:	ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou

číslo účtu:	176725996/0300

IČO:	25344447

DIČ:	CZ25344447 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547

(dále jen „zhotovitel“)

Dne 23. 11. 2022 požádal zhotovitel o prodloužení dílčího termínu plnění z důvodu nedokončené přeložky distribučního zařízení ČEZ Distribuce a.s. Přeložku provádí odborná firma na základě smlouvy s ČEZ Distribuce a.s., předpokládaný termín dokončení 16. 12. 2022.  Bourání stávajících objektů bude možné až po kompletním dokončení přeložky z důvodu umístění stávajícího funkčního vedení.

Vzhledem k výkopovým pracím prováděných firmou zajišťující přeložku distribučního zařízení je částečně omezen přístup na staveniště a není možné zajistit kácení stromů v původním termínu (30. 11. 2022). Zhotovitel požádal o posunutí termínu do 31. 12. 2022, pobočka navrhla s ohledem k termínu fakturace prodloužení obou dílčích termínů do 31. 1. 2023. Ostatní termíny uzlových bodů, konečný termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla zůstávají beze změny.

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Kácení, demolice stávajících objektů	termín plnění do: 31. 1. 2023

Přeložka toku					termín plnění do: 29. 9. 2023

Výstavba sdruženého objektu		termín plnění do: 29. 9. 2023

Výstavba hráze				termín plnění do: 29. 9. 2023

Navýšení studní				termín plnění do: 29. 9. 2023

Výsadba					termín plnění do: 31. 10. 2023

Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti jednatele společnosti Jiřího Peřiny bude Dodatek č. 1 podepsán prokuristou Ing. Radkem Lunzarem.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění

v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

| V Praze dne 29.11.2022 | Ve Žďáře nad Sázavou dne 29.11.2022 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Jiří Veselý ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Ing. Radek Lunzar prokura |

Za správnost: Ing. Dana Židlická