# Dodatek č. 3

- ke smlouvě o dílo č. 23/2020-537100 ze dne 23. 9. 2020 na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svatý Jan pod Skalou“ („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Marie Kokošková Zítková, Pobočka Beroun

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 702 167 724

E-mail: beroun.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Ing. Barbora Salátová, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX,

XXXXX, XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 4. Technické požadavky na provedení díla.

- Další změna se týká předávání faktur podle čl. 7. Platební a fakturační podmínky.

Předmět Dodatku

V čl. 7.4 se mění věta třetí takto:

- Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Čl. 4.2 se mění takto:

- Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

    - PSZ:

- Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

- Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

- Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

- Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;

- Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;

    - Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;

    - Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

    - Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

- Dále se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele 23/2020-537100 a na základě žádosti zhotovitele, vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 288431/2023 ze dne 19.7.2023, na zpřesnění (méněpráce) počtu měrných jednotek.

Jedná se o počet měrných jednotek u těchto bodů SoD:

- 3.5.i) b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – méněpráce:

- počet měrných jednotek dle SOD 62 MJ a dle skutečného provedení 7 MJ

- cena za měrnou jednotku bez DPH dle SOD 500 Kč

- cena dle SOD 31 000 Kč bez DPH (62 MJ x 500 Kč/MJ)

- cena dle skutečného provedení 3 500 Kč bez DPH (7 MJ x 500 Kč /MJ)

- v rámci SOD se jedná o méněpráce 27 500 Kč bez DPH;

- 3.5.i) c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – méněpráce:

- počet měrných jednotek dle SOD 39 MJ a dle skutečného provedení 0 MJ

- cena za měrnou jednotku bez DPH dle SOD 1000 Kč

- cena dle SOD 39 000 Kč bez DPH (39 MJ x 1000 Kč/MJ)

- cena dle skutečného provedení 0 Kč bez DPH (0 MJ x 1000 Kč /MJ)

- v rámci SOD se jedná o méněpráce 39 000 Kč bez DPH;

- Odůvodnění:

Ke snížení počtu měrných jednotek dochází z důvodu upřesnění počtu a rozsahu navrhovaných opatření v rámci etapy PSZ. Celková povaha zakázky se nemění.

V článku VI. se mění cena za provedení díla

6.1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo. Rekapitulace ceny:

Původně:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 105 000 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 696 200 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 108 600 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 909 800 Kč |
| DPH 21% | 401 058 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 310 858 Kč |

Nově:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 105 000 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 629 700 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 108 600 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 843 300 Kč |
| DPH 21% | 387 093 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 230 393 Kč |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.

V Praze                                                                                V Praze

Datum: 1. 8. 2023		Datum: 1. 8. 2023

________________________________ 	___________________________

Ing. Jiří Veselý		Mgr. Barbora Salátová

ředitel KPÚ pro Stř. kraj a hl. m. Praha		jednatel

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo Dodatek č. 3 - KoPÚ Svatý Jan pod Skalou |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |  |  |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 2 | 2000 | 4 000,00 | 31.10.2021 |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 5 | 4 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 31 | 1 000,00 | 31 000,00 | 31.10.2021 |  |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech | ha | 330 | 1 000,00 | 330 000,00 |  |  |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 86 | 1 800,00 | 154 800,00 | 30.9.2022 |  |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 189 | 1 500,00 | 283 500,00 | 30.9.2022 |  |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 36 | 1 800,00 | 64 800,00 | 30.9.2022 |  |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 361 | 300,00 | 108 300,00 | 31.1.2022 |  |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 362 | 300,00 | 108 600,00 | 31.10.2022 |  |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 105 000,00 | 31.10.2022 |  |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 359 | 700,00 | 251 300,00 | 31.10.2023 |  |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 55 | 500,00 | 27 500,00 |  |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 7 | 500,00 | 3 500,00 |  |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 0 | 1 000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 359 | 600,00 | 215 400,00 | 30.4.2024 |  |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |  |
| 3.5.4. | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 28 | 4 000,00 | 112 000,00 | 30.4.2024 |  |  |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 629 700,00 |  |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 362 | 300,00 | 108 600,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |  |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 108 600,00 |  |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 105 000,00 |  |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 629 700,00 |  |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 108 600,00 |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 843 300,00 |  |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 387 093,00 |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 230 393,00 |  |  |  |
| V Praze dne 1. 8. 2023 |  | V Praze dne 1. 8. 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| Jméno, příjmení |  | Jméno, příjmení |  |  |  |  |  |  |
| funkce |  |  |  |  |  |  |  |  |