# Dodatek č. 3 ke smlouvě O DÍLO

# č. 1160/2021-541101

- uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 01 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa, Dubická 2362, 47001 Česká Lípa

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 548 187

E-mail: m.srnkova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pod Anenskou 245, 26101 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161

Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

ID datové schránky: eep75pz

Bankovní spojení: Moneta Bank a.s.

Číslo účtu: 237001749/0600

DIČ: CZ61682764

(„Zhotovitel“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. j. 1160/2021-541101

Předmět a účel dodatku

Při zpracování návrhu KoPÚ Luhov u Mimoně byly vystaveny soupisy nároků jednotlivých vlastníků. Ve lhůtě pro podání námitek byla podána námitka vlastníků na listu vlastnictví č. 191, kteří neudělili souhlas s řešením jejich pozemku v obvodu KoPÚ z důvodu uvedeném v § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. Z tohoto důvodu je nutné svolat dodatečné zjišťování hranic, pozemek bude nutné zaměřit, provést šetření hranic za přítomnosti všech vlastníků sousedních pozemků a komise, zrušit poznámku v KN, pozemek vyjmout z obvodu KoPÚ a vykonat další úkony s tím spojené.

Tím se doplňuje 6. 2 Hlavní celek „Přípravné práce“ o následujících dílčí část:

6.2.4 a) Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - vícepráce

Počet měrných jednotek se stanovuje na 4 MJ.

Cena za 1 MJ se stanovuje na částku 3 200,00.

Celková částka za položku 6.2.4 a) činí 12 800,00 Kč bez DPH.

Termín odevzdání dílčí části se stanovuje na 31. 10. 2023.

Uvedená změna závazku ze smlouvy je změnou vyhrazenou dle článku č. 17 odst. 6 smlouvy o dílo.

Na základě výše uvedeného se mění termíny odevzdání navazujících dílčích částí následovně:

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

termín odevzdání se mění z 30.11. 2023 na nový termín 31. 5. 2024.

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

termín odevzdání se mění z 30.11. 2023 na nový termín 31. 5. 2024.

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl.                                              6.3.1 i) b) Smlouvy

6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

termín odevzdání se mění z 30.11. 2023 na nový termín 31. 5. 2024.

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

termín odevzdání se mění z 30.11. 2023 na nový termín 31. 5. 2024.

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

termín odevzdání se mění z 1. 7. 2024 na nový termín 28. 2. 2025.

Uvedené změny termínů jsou změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- Cena za provedení díla

Cena za provedení díla se tímto dodatkem upravuje následovně:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 1 272 900,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 1 199 200,56 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 174 199,44 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 646 300,00 Kč |
| DPH 21 % | 555 723,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 202 023,00 Kč |

| Čl. III Závěrečná ustanovení 1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1160/2019-541101 zůstávají v platnosti. 2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 3. Dodatek bude podepsán elektronicky. 4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je položkový výkaz činností. 5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. V Liberci dne: 18. 9. 2023 V Příbrami dne: 18. 9. 2023 |  |
| --- | --- |
| Za objednatele:; Za zhotovitele:. Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj; Ing. Vladimír Luks jednatel společnosti GEDETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.. |  |