Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 659-2019-504204

Č.j. objednatele: SPU 313619/2023

UID: spudms00000013861510

# DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo

# (číslo smlouvy objednatele 659-2019-504204), uzavřené dne 2.9.2019

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chodský Újezd“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Chodský Újezd (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Ivana Comová, , odborný rada Pobočky Tachov

Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov

Telefon: 															+ 420 777 796 663;

E-mail:																i.comova@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															allGEO s.r.o.

Sídlo: 																Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Ing. Lubor Pekarský

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lubor Pekarský

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx

Telefon: 															+420 xxxxxx

E-mail: 																xxxxxx

ID DS: 																yr3z3x

Bankovní spojení: 												Komerční banka - Plzeň

Číslo účtu: 															2485160297/0100

IČ: 																	   	263 49 469

DIČ: 																	CZ6349469

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.

- V rámci zpracování etapy 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty- rozšíření obvodu, 3.4.2. podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech-rozšíření obvodu, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.- rozšíření obvodu, 3.4.4. rozbor současného stavu-rozšíření obvodu, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků-rozšíření obvodu, 3.5.1. vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo byly upřesněny skutečné měrné jednotky odlišné od stávajících měrných jednotek uvedených ve smlouvě.  Současně dochází i k adekvátním změnám počtu MJ v navazujících dílčích částech díla. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny měrných jednotek mnohých níže uvedených etap.

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

| Původní celková cena díla bez DPH | 2 694 320,00 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | 0,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | 97 140,00 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 2 791 460,00 Kč |
| DPH 21% | 586 206,60 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 377 666,60 Kč |

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty-rozšíření obvodu | ha | +1 | 6 000,00 | +6 000,00 | - - - | 31.12.2023 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech-rozšíření obvodu | ha | +1 | 8 000,00 | +8 000,00 | --- | 31.12.2023 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.-rozšíření obvodu | 100 bm | +8 | 6 000,00 | +48 000,00 | --- | 31.12.2023 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu-rozšíření obvodu | ha | +2 | 8 000,00 | +16 000,00 | - - - | 31.01.2024 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků-rozšíření obvodu | ha | +2 | 8 000,00 | +16 000,00 | - - - | 29.02.2024 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | +94 000,00 | - - - | --- |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | +2 | 790 | +1 580,00 | 28.2.2024 | 28.02.2025 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | +2 | 590 | +1 180,00 | 30.09.2024 | 30.09.2025 |
| 3.5. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | +2 760,00 | - - - | - - - |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | +2 | 190 | +380,00 | - - - | - - - |
| 3.6. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | +380,00 | - - - | - - - |

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 3 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

Příloha č. 2 – Žádost zhotovitele

V Plzni dne 6. 9. 2023											V Plzni dne 6. 9. 2023

Za objednatele:													Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno												Elektronicky podepsáno

…………………………											…………………………

Ing. Jiří Papež		Ing. Lubor Pekarský

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		allGEO s.r.o.

Státní pozemkový úřad