Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

Číslo Smlouvy Objednatele: 993-2022-537212 ze dne 07.10. 2022

Pomocná evidence KPÚ: 13/2022-537100

Komplexní pozemkové úpravy Hoděmyšl („KoPÚ“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Veronika Machovcová, Pobočka Příbram

Kontaktní údaje:

Tel.: + 420 725 900 180

E-mail: v.machovcova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

Zastoupená: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX

Společně s: Ing. Jindřich Jíra, sídlo: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

DIČ: CZ25094459

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

II.

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 993-2022-537212 ze dne 07.10. 2022 včetně Dodatku a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 333843/2023 dne 22.08.2023, s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č.10 ze dne 23.02. 2023 (účinnost od 01. 03. 2023) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu Měrných jednotek („MJ“) a na změně smluvních termínů předání Díla u KoPÚ Hoděmyšl.

S ohledem na spuštění Výměnného úložiště na Portálu Státního pozemkového úřadu se Smluvní strany dále dohodly na změně způsobu předávání digitálních částí Díla pro KoPÚ Hoděmyšl.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 366304/2023 dne 13.09.2023.

III.

Navýšení počtu MJ reaguje na základě upřesnění počtu MJ po zpracování dílčí části Hlavního celku 6.2.2 podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech, kdy při aktualizaci obvodů došlo na některých místech k navržení vhodnějšího průběhu hranic obvodů KoPÚ Hoděmyšl.

Potřeba změny počtu MJ vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 993-2022-537212 a v 6.2 Hlavním celku 1 „Přípravné práce“ u dílčí části Hlavního celku 6.2.4 a 6.2.5 „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Hoděmyšl“ pro KoPÚ Hoděmyšl takto:

a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 703 600,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 831 300,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 105 200,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 640 100,00 Kč |
| DPH 21 % | 554 421,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 194 521,00 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

b)  Příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 993-2022-537212 „Položkový výkaz

činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Hoděmyšl“ 6.2  Hlavní

celek 1 „Přípravné práce“ dílčí část Hlavního celku:

6.2.4   Zjišťování  hranic  obvodu  KoPÚ, geometrické  plány  pro stanovení obvodu KoPÚ,

předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

z 206 MJ na 223 MJ

6.2.5   Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

ze 184 MJ na 180 MJ

IV.

V návaznosti na uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně smluvních termínů předání díla, v Příloze č.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 993-2022-537212 „Položkový výkaz  činností – Příloha  ke  Smlouvě  –  Komplexní  pozemkové  úpravy  Hoděmyšl“ u   Hlavního celku  a u dílčích částích Hlavních celků takto:

Hlavní celek:

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“    do 15.9.2024

Dílčí část Hlavního celku:

6.2.4  Zjišťování  hranic  obvodu  KoPÚ, geometrické  plány  pro  stanovení  obvodu  KoPÚ,

předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb                                do 30.4.2024

6.2.5  Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona                            do 30.4.2024

6.2.7  Rozbor současného stavu                                                                         do 31.7.2024

6.2.8  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                 do 15.9.2024

6.3.1  Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")                                       do 28.8.2025

6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)

do 28.8.2025

6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)                                                 do 28.8.2025

DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)                 do 28.8.2025

6.3.1 i)c)  DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)  do 28.8.2025

6.3.2  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1

Zákona                                                                                                       do 31.3.2026

V.

- Další změna v Dodatku č. 2 ke Smlouvě se týká způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla  a předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

Změny se týkají článku:

- Čl. 4.3 se mění věta třetí takto:

- Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

- Čl. 7.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

- Čl. 7.2 se mění od písmene c) takto:

    - Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;

    - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;

    - Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;

    - PSZ:

      - Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

      - Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

      - Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

      - Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;

      - Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;

    - Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;

    - Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

    - Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

VI.

- V  rámci  probíhajících  KoPÚ Hoděmyšl došlo k  personální  změně  na straně  Objednatele, kdy za  technické záležitosti odpovídá Ing. Veronika Machovcová.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 993-2022-537212 ze dne 07.10. 2022

zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součást Dodatku č.2 je Položkový výkaz činností.

Dodatek č.2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                       AREA G. K. spol. s r. o.

(reprezentant sdružení)

Místo: Praha                                                                          Místo: Praha

Datum: 25. 9. 2023	 Datum: 21. 9. 2023

_______________________________                              ___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                          Jméno: Milan Nový

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu                    Funkce: jednatel společnosti

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Příloha:

1.Položkový výkaz činností

Dodatek č. 2 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Hoděmyšl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka |  | Počet Měrných jednotek |  | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) |  | Cena bez DPH celkem v Kč 10) |  | Termín předání k akceptačnímu řízení |  |  |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod |  | 22 |  | 500,00 |  | 11 000,00 |  | 31.3.2023 |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod |  | 10 |  | 2 500,00 |  | 25 000,00 |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha |  | 346 |  | 700,00 |  | 242 200,00 |  | 30.6.2023 |  |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha |  | 180 |  | 900,00 |  | 162 000,00 |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm |  | 223 |  | 2 400,00 |  | 535 200,00 |  | 30.4.2024 |  |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm |  | 180 |  | 2 000,00 |  | 360 000,00 |  | 30.4.2024 |  |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha |  | 526 |  | 350,00 |  | 184 100,00 |  | 31.7.2024 |  |  |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha |  | 526 |  | 350,00 |  | 184 100,00 |  | 15.9.2024 |  |  |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 703 600,00 |  | 15.9.2024 |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha |  | 346 |  | 700,00 |  | 242 200,00 |  | 28.8.2025 |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha |  | 30 |  | 1 800,00 |  | 54 000,00 |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm |  | 10 |  | 1 500,00 |  | 15 000,00 |  |  |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm |  | 5 |  | 3 000,00 |  | 15 000,00 |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks |  | 1 |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha |  | 1 |  | 4 900,00 |  | 4 900,00 |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha |  | 1 |  | 2 800,00 |  | 2 800,00 |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha |  | 1 |  | 1 050,00 |  | 1 050,00 |  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha |  | 346 |  | 1 100,00 |  | 380 600,00 |  | 31.3.2026 |  |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks |  | 2 |  | 18 000,00 |  | 36 000,00 |  | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm |  | 1 |  | 6 000,00 |  | 6 000,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha |  | 1 |  | 7 700,00 |  | 7 700,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha |  | 1 |  | 4 400,00 |  | 4 400,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha |  | 1 |  | 1 650,00 |  | 1 650,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 831 300,00 |  |  |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha |  | 526 |  | 200,00 |  | 105 200,00 |  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 200,00 |  | xxxxx |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 703 600,00 |  |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 831 300,00 |  |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 200,00 |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 640 100,00 |  |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 554 421,00 |  |  |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 194 521,00 |  |  |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  |  |  |  | AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení) |  |  |  |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  |  |  |  | Místo: Praha |  |  |  |  |  |
| Datum: 25. 9. 2023 |  |  |  |  |  |  | Datum: 21. 9. 2023 |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |  |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  |  |  |  | Funkce: jednatel společnosti |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |