# Dodatek č. 6

- ke smlouvě o dílo č. 30/2019-537100 ze dne 9. 9. 2019 na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bzová u Hořovic“ („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 602 168 867

E-mail: beroun.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GB-geodezie, spol. s r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno – Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159

Zastoupená: Ing. Zděněk Láska, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zděněk Láska, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: 4pq7xj6

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu: 115-6799070217/0100

DIČ: CZ26271044

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 6 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 6 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 4. Technické požadavky na provedení díla.

- Další změna se týká předávání faktur podle čl. 7. Platební a fakturační podmínky.

Předmět Dodatku

V čl. 7.4 se mění věta třetí takto:

- Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Čl. 4.2 se mění takto:

- Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

    - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;

    - Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;

    - Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

- Dále jsou předmětem tohoto dodatku č. 6 více práce z důvodu změny katastrální hranice. Důvod pro změnu katastrální hranice vzešel při šetření ZPH v terénu tak, aby nová katastrální hranice vždy vedla po jedné straně dané komunikace. V rámci zpracování díla došlo k rozšíření obvodů 
do dvou sousedních katastrálních území. K více pracím dochází na základě žádosti zpracovatele ze dne 21. 8. 2023 č.j. SPU 330882/2023. Jedná se o 19 měrných jednotek za celkovou částku XXXX Kč bez DPH (1 měrná jednotka/XXXXX,- Kč). Z tohoto důvodu se přidává etapa 3. 5. 4. Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice do přílohy tohoto dodatku k SoD.

- Z důvodu těchto více prací dojde zároveň k posunu termínu odevzdání etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z původního termínu 30. 9. 2023 na nový termín 31. 10. 2023.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 6, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodezie, spol. s r. o.

V Praze                                                                                V Brně

Datum: 26.09.2023		Datum: 18.09.2023

________________________________ 	___________________________

Ing. Jiří Veselý		Ing. Zděněk Láska

ředitel KPÚ pro Stř. kraj a hl. m. Praha		jednatel

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. BZOVÁ u Hořovic - Dodatek č.6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | XXX | XXX | 30.9.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | XXX | XXX |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 448 | XXX | XXX | 30.9.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech | ha | 638 | XXX | XXX |  |
|  | Zjišťování průběhu hranic pozemků řešených lesních porostů | 100 bm | 51 | XXX | XXX | 30.11.2021 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 235 | XXX | XXX | 30.9.2021 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 9 | XXX | XXX | 30.9.2021 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1086 | XXX | XXX | 30.4.2021 |
|  | Studie odtokových poměrů 2) | ha | 1086 | XXX | XXX | 30.4.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1092 | XXX | XXX | 30.4.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 268 860 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1091 | XXX | XXX | 30.9.2022 |
| 3.5.1.a. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 55 | XXX | XXX |  |
| 3.5.1.b. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 28 | XXX | XXX |  |
| 3.5.1c. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 0 | XXX | XXX |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1091 | XXX | XXX | 31.10.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 3) | XXX | XXX | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| 3.5.4. | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 19 | XXX | XXX | 31.10.2023 |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 065 750 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 1092 | XXX | XXX | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 196 560 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 268 860 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 065 750 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 196 560 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 531 170 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 741 546 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 272 716 Kč |  |
| V Praze dne 26.09.2023 |  | V Brně dne 18.09.2023 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý |  | Ing. Zdeněk Láska |  |  |  |  |
| ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha |  | jednatel, GB-geodezie, spol. s r.o. |  |  |  |  |

Pozn.: k anonymizaci dílčích cen dochází na základě žádosti zhotovitele (obchodní tajemství)