- DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)

- (dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:	Ing. Veronika Burýšková, Pobočka Kutná Hora

Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora

Tel.:	+420 725 949 801, +420 725 949 837

E-mail:	v.buryskova@spucr.cz, j.vrba@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:	AQUASYS spol. s r.o.

Sídlo: 	Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený:	Jiří Peřina, jednatel společnosti

tel./fax: 	566 652 511

e-mail:	aquasys@aquasys.cz

ID DS:	ma4my27

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX

tel./fax:	XXXXXXXXXX

e-mail:	XXXXXXXXXX

bankovní spojení:	ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou

číslo účtu:	176725996/0300

IČO:	25344447

DIČ:	CZ25344447 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547

(dále jen „zhotovitel“)

Při přívalových deštích v únoru letošního roku bylo zjištěno nedostatečné provizorní převedení vody. Kontrolou dokumentace byly nalezeny závažné nedostatky, které vedly ke zpracování změny projektové dokumentace. Z uvedeného důvodu došlo k přerušení stavebních prací zhotovitelem dne 8.2.2023 (nebyl předložen náhradní způsob řešení), dopisem od objednatele dne 2.3.2023. Po zpracování změny projektové dokumentace a jejím odsouhlasení byla dne 29. 6. 2023 odeslána výzva k obnovení prací, práce na stavbě byly obnoveny dne 10. 7. 2023. V souladu s čl. V odst. 2 smlouvy o dílo, kde je stanoveno, že o dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení, dojde k posunutí termínů pro dokončení a předání díla včetně termínů uzlových bodů o 5 měsíců.

Vzhledem k posunutí termínu dokončení do zimního období, kdy z důvodu nevhodných klimatických podmínek nelze provádět stavební práce nezbytné pro dokončení díla (1.12.2023 - 29.2.2024), dojde k prodloužení termínu dokončení a předání díla včetně termínů uzlových bodů o 3 měsíce.

Na základě výše uvedeného se termíny uvedené v čl. V odst. 4 a 5 smlouvy o dílo mění následovně:

Znění dle smlouvy a dodatku č.1:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště: 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

b. Termín zahájení stavebních prací: 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

c. Termín dokončení stavebních prací: 31. 10. 2023 (i s výsadbou)

d. Termín předání a převzetí díla: po vydání kolaudačního souhlasu (předpoklad do 20. 11. 2023)

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Kácení, demolice stávajících objektů termín plnění do: 	31. 1. 2023

Přeložka toku termín plnění do: 				29. 9. 2023

Výstavba sdruženého objektu termín plnění do: 		29. 9. 2023

Výstavba hráze termín plnění do: 				29. 9. 2023

Navýšení studní termín plnění do: 				29. 9. 2023

Výsadba termín plnění do: 				          31. 10. 2023

Nové znění:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště: 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

b. Termín zahájení stavebních prací: 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

c. Termín dokončení stavebních prací: 28. 6. 2024 (i s výsadbou)

d. Termín předání a převzetí díla: po vydání kolaudačního souhlasu (předpoklad do 20. 7. 2024)

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Kácení, demolice stávajících objektů termín plnění do: 	31. 1. 2023

Přeložka toku termín plnění do: 				31. 5. 2024

Výstavba sdruženého objektu termín plnění do: 		31. 5. 2024

Výstavba hráze termín plnění do: 				31. 5. 2024

Navýšení studní termín plnění do: 				31. 5. 2024

Výsadba termín plnění do: 					28. 6. 2024

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění

v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

| V Praze dne 27.09.2023 | Ve Žďáře nad Sázavou dne 26.09.2023 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Jiří Veselý ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Jiří Peřina jednatel společnosti |

Za správnost: Ing. Veronika Burýšková