DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 904-2019-505207 ze dne 8.10.2019 („Smlouva“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774 |
| Adresa: | Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor |
| Zastoupen: | Ing. Davidem Mišíkem Vedoucím Pobočky Tábor |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. David Mišík Vedoucí Pobočky Tábor |
| Telefon: | +420 724 179 204 |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dana Šílená Zástupce vedoucího pobočky Tábor |
| Telefon: | +420 724 179 203 |
| E-mail : | tabor.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GROMA PLAN s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plachého 40, 301 00 Plzeň |
| Zastoupený: | Pavlem Vostrackým, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Pavel Vostracký |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxx |
| Telefon: | xxxxx |
| E-mail : | xxxxx |
| ID DS: | ekc85xd |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| Číslo účtu: | 27-4501350277/0100 |
| IČO: | 25233025 |
| DIČ: | CZ25233025 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11085 |

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8.10.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Moraveč u Chotovin“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.

Předmět Dodatku

- Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo 904-2019-505207. V návaznosti na kapacity KP Tábor na ZPH v období 7/23 – 9/23 došlo k posunu termínu odevzdání u etapy 3. 4. 3. z 30.9.2023 na termín 30.11.2023. Ostatní termíny smlouvy se nemění.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Táboře 26.9.2023

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. David Mišík vedoucí Pobočky Tábor | Pavel Vostracký jednatel GROMA PLAN s.r.o. |

Příloha/Přílohy

| Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Moraveč u Chotovin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |  |  |  |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 57 | 1 000 | 57 000 | 31.3.2021 |  |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | 4 000 | 4 000 |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 187 | 600 | 112 200 | 31.3.2022 |  |  |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 70 | 1 000 | 70 000 |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 88 | 1 300 | 114 400 | 30.11.2023 |  |  |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 180 | 1 300 | 234 000 | 30.11.2023 |  |  |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 4 000 | 4 000 | 30.11.2023 |  |  |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 257 | 300 | 77 100 | 31.3.2023 |  |  |  |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 257 | 400 | 102 800 | 31.3.2024 |  |  |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 775 500 | 31.3.2024 |  |  |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 257 | 800 | 205 600 | 31.3.2025 |  |  |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 257 | 100 | 25 700 |  |  |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 2 000 | 20 000 |  |  |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 4 000 | 20 000 |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 187 | 1 000 | 187 000 | 31.3.2026 |  |  |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |  |  |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 478 300 |  |  |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 257 | 400 | 102 800 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |  |  |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 102 800 |  |  |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 775 500 Kč |  |  |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 478 300 Kč |  |  |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 102 800 Kč |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 356 600 Kč |  |  |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 284 886 Kč |  |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 641 486 Kč |  |  |  |  |
| V Táboře dne 26.9.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ing. David Mišík |  | Pavel Vostracký |  |  |  |  |  |  |  |
| vedoucí Pobočky Tábor |  | jednatel GROMA PLAN s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |