## List1
Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Tvarožná Lhota | [5 empty] | Příloha č.3
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  | počet měsíců od zahájení realizace*
3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 35 |  | 0
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 |  | 0
3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 854 |  | 0
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech | ha | 61 |  | 0
3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 232 |  | 0
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 81 |  | 0
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 |  | 0
3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 915 |  | 0
| Vodohospodářská studie | ha | 0 |  | 0
3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 915 |  | 0 | 19
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 19
3.2. | Návrhové práce
3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 915 |  | 0
3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 14 |  | 0
| Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 6 |  | 0
3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 83 |  | 0
3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 187 |  | 0
3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 32 |  | 0
3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 915 |  | 0 | 38
3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 |  | 0 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3.3 | Mapové dílo | ha | 915 |  | 0 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3) | 100 bm | 450 |  | 0 | nejpozději do 30. září roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 0
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 0
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 0
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | [5 empty] | 0
Celková cena bez DPH v Kč | [5 empty] | 0
DPH 21% v Kč | [5 empty] | 0
Celková cena díla včetně DPH v Kč | [5 empty] | 0
V Brně dne: |  | V ............................ dne ............................
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK |  | statutární orgán zhotovitele
* před podpisem SoD bude přepočítáno na měsíce a roky