# DODATEK č.3 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

# Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha

Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3

Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Jahn, CSc.; Martin Houfek

Pobočka Nymburk

Adresa:	Soudní 17, 288 02 Nymburk

Tel.	+420 725 740 022

E-mail:	nymburk.pk@spucr.cz; m.houfek@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r. o.

Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem

Tel./Fax:	XXXXX / XXXXXX

E-mail:	XXXXX

ID DS:	s85762s

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu:	0720092329/0800

IČO:	40527514

DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Důvody pro uzavření tohoto Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo jsou formální ale i věcné povahy. Úvodní PREAMBULE – část upravující formální postupy, je strukturována do dvou odstavců.

Preambule

- Předmětem Dodatku č.3 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č.3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno   ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla.

- Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

Předmět Dodatku

V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:

- Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli                     s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Čl. 7.2 se mění takto:

- Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

    - Revize a doplnění stávajícího bodového pole – digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;

    - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;

    - Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;

    - PSZ:

      - Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

      - Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

      - Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

      - Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;

      - Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;

    - Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;

    - Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

    - Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

Čl. I.

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,

dne 10. 7. 21019, se společností GEOREAL spol. s r.o. uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Opočnice a v přiléhajících částech sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ).

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souvislosti se změnou termínů pro dokončení některých částí díla z důvodů, které měly přímou souvislost s restrikcemi vyhlášenými Vládou ČR v opatřeních proti šíření onemocnění COVID-19. Dále došlo ke změně počtu měrných jednotek rozšířením obvodu komplexní pozemkové úpravy (z důvodu spůlnosti průběhu katastrální hranice vodním tokem Jeptiška).

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo promítl změnu termínů pro dokončení některých činností z podnětů, které vzešly z projednání ve sboru zástupců vlastníků a od vedení Obce Opočnice. Došlo ke změně v umístění poldru a malé vodní nádrže.

Čl. II.

Zpracovatel ve své žádosti ze dne 26. 9. 2023 o změnu závazků ze smlouvy uvádí nové počty měrných jednotek pro části plnění:

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

V SoD (ve znění dodatku č.2) byl počet MJ (100 bm) uveden na 188 			     nově na 165

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

V SoD (ve znění dodatku č.2) byl počet MJ (100 bm) uveden na   10			     nově na  12

Změna v počtu měrných jednotek má přímou souvztažnost s postupem prací na plánu společných zařízení, konkrétně ve znění uzavřeného Dodatku č.2. Vyjádřit potřebnou četnost měrných jednotek bylo reálné v momentě, kdy související zeměměřické činnosti proběhly.

Změna v počtu měrných jednotek pro shora uvedené části plnění:

- nebude mít dopad do časového plnění – termín 30. 11. 2023

- bude mít dopad do úhrnu finančního závazku

- bude mít dopad do struktury cenové nabídky na veřejnou zakázku

Položka 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, dle platné smlouvy o dílo, je oceněna částkou 94 000,00 Kč bez DPH. Dodatek č.3 vyjadřuje úbytek počtu měrných jednotek o 23. Položka bude levnější o 11 500,00 Kč bez DPH, dosáhne částky 82 500,00 Kč bez DPH. U této položky bude vykázána úspora -0,297 %.

Položka 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských  staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, dle platné smlouvy o dílo, je oceněna částkou 10 000,00 Kč bez DPH. Dodatek č.3 vyjadřuje nárůst počtu měrných jednotek o 2. Položka bude dražší o 2 000,00 Kč bez DPH, dosáhne částky 12 000,00 Kč bez DPH. U této položky bude vykázán nárůst +0,052 %.

Úhrnem bude zakázka levnější o 9 500 Kč bez DPH. Nově dosáhne úroveň smluvního závazku částky 3 900 600 Kč bez DPH, DPH 21 % 819 126 Kč. Celková cena díla 4 719 726 Kč vč. DPH.

Ujednání o ceně byla uzavřením Dodatku č.1 dotčena odchylkou 1,73 %. Uzavřením Dodatku č.3 bude cena dotčena změnou vyjádřenou absolutním součtem procentních odchylek: 0,297 + 0,052 = 0,349 %. Celkem (dle Dodatků č.1 a č.3) bude rozdíl v ceně vyjádřen součtem: 1,73 + 0,349 = 2,079 %.

Čl. IV.

Nedílnou přílohu Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo tvoří položkový výkaz činností, který detailně rekapituluje jednotlivé činnosti spojené s návrhem komplexních pozemkových úprav, termíny pro plnění jednotlivých částí a s tím spojené závazky finančního plnění.

Čl. V.

# Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v tomto Dodatku č.3 zůstávají beze změny. Dodatek            ke smlouvě o dílo je vydáván v tištěné podobě, podepisován ve 4 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních dodatku.

- Smluvní strany si jsou plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

# Čl. VI.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Praze dne 19. 10. 2023 | V Plzni dne 10. 10. 2023 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Martin Vondráček jednatel |
| Příloha: Položkový výkaz činností |  |

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá :

Ing. arch. Jaroslav Janoušek

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Opočnice k Dodatku č.3 - KoPÚ Opočnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |  |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 17 | 1 000 | 17 000 |  | 30.11.2020 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 70 | 1 500 | 105 000 |  |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 1007 | 600 | 604 200 |  | 30.11.2020 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 8 | 1 800 | 14 400 |  |  |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 16 | 1 000 | 16 000 |  | 30.11.2020 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 275 | 2 000 | 550 000 |  | 30.11.2021 |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 16 | 2 000 | 32 000 |  | 30.11.2021 |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 50 | 2 000 | 100 000 |  |  |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1015 | 180 | 182 700 |  | 30.4.2021 |  |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 1015 | 120 | 121 800 |  |  |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1027 | 160 | 164 320 |  | 30.6.2022 |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 907 420 |  | 30.6.2022 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1023 | 600 | 613 800 |  | 30.11.2023 |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 300 | 600 | 180 000 |  |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 165 | 500 | 82 500 |  |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 12 | 1 000 | 12 000 |  |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 1023 | 800 | 818 400 |  | 30.9.2024 |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 746 700 |  |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 1027 | 240 | 246 480 |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 246 480 |  |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 907 420 Kč |  |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 746 700 Kč |  |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 246 480 Kč |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 900 600 Kč |  |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 819 126 Kč |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 719 726 Kč |  |  |  |