DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 5/2021-537100 (KoPÚ Starkoč)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,

Sídlo:						nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3 –

Žižkov

Zastoupen:		Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn 	Ing. Jiří Veselý

jednat:

V technických záležitostech oprávněn

jednat:				Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora

Adresa:				Benešova 97. 284 01 Kutná Hora

Telefon:				725949837

E-mail:				j.vrba@spucr.cz

ID DS:				z49per3

Bankovní spojení:				Česká národní banka

Číslo účtu:				3723001/0710

IČO:				01312774

DIČ:				CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:	GEOŠRAFO, s. r. o. (reprezentant sdružení)

Sdružení: GEOŠRAFO, s. r. o.; ŠINDLAR s. r. o.; GEODES-geodetické práce s.r.o.

Sídlo:				Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn

jednat: 					Jiří Foltán, jednatel

V technických záležitostech oprávněn

jednat: 				XXXXX

Telefon:				XXXXX

E-mail:				XXXXX

ID DS:				sfm77qh

Bankovní spojení:                                      ČSOB, a. s. Hradec Králové

Číslo účtu: 				177139243/0300

IČO:				64793036

DIČ:                                                              CZ64793036

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 7 ke Smlouvě je:

- změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 7 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla.

- změna v předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

- Změna v počtu měrných jednotek u etapy 6.3.2 i)

- Změna v počtu měrných jednotek u etapy 6.3.4.

- Změna termínu plnění u etap 6.3.2. i) a 6.3.2.

Předmět Dodatku

Čl. 2.1. se mění takto:

- Tímto dodatkem se posouvá termín plnění u etap   6.3.2. i) a  6.3.2. o 3 měsíce. Důvodem změny termínu je skutečnost, že návrhem KoPÚ je nutno změnit druh pozemku nebo způsob využití pozemků oproti schválené podobě PSZ, a to v návaznosti na aktualizaci PSZ a její odsouhlasení DOSS a zastupitelstvy dotčených obcí.

Čl. 3.1. se mění takto:

- Etapa 6.3.2 i)  Aktualizace PSZ – změna počtu měrných jednotek z 1MJ na 37 MJ.

- Etapa 6.3.4. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice ze 100 MJ na 119 MJ

- V důsledku uvedených změn se mění ustanovení článku 3. „Cena díla“, odstavec číslo 3.1. takto:

| REKAPITULACE CENY |  |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 622 183,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 745 193,- Kč |

| DPH 21% | 366 490,53 Kč |
| --- | --- |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 2 111 683,53 Kč |

V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:

- Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Čl. 7.2 se mění takto:

- Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

    - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;

    - Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;

    - Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

    - Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý má váhu originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí dodatku je Položkový výkaz činností.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOŠRAFO, s. r. o.

Místo: Praha		Místo: Hradec Králové

Datum: 26. 10. 2023		Datum: 26. 10. 2023

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Jiří Foltán

Funkce: ředitel Krajského pozemkového		Funkce: jednatel

úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Starkoč u Bílého Podolí |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) |  | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín |
| 6.2 | Hlavní celek 1 – Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 2 000,00 |  | 16 000,00 | 30.11.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 8 | 4 000,00 |  | 32 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 439 | 650,00 |  | 285 350,00 | 30.11.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 30 | 650,00 |  | 19 500,00 |  |
|  | Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů 8) | 100 bm | 3 | 2 500,00 |  | 7 500,00 | 30.11.2021 |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 185 | 2 500,00 |  | 462 500,00 | 30.4..2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 0 |  |  | 0,00 |  |
| 6.2.4 | Rozbor současného stavu | ha | 469 | 240,00 |  | 112 560,00 | 30.11.2021 |
| 6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 469 | 200,00 |  | 93 800,00 | 30.6.2022 |
| Přípravné práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 029 210,00 | 30.4.2022 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 – Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 469 | 337,00 |  | 158 053,00 | 30.6.2023 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 38 | 1 000,00 |  | 38 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 18 | 1 690,00 |  | 30 420,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 29 | 2 100,00 |  | 60 900,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 1 | 45 000,00 |  | 45 000,00 |  |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ | ha | 37 | 330 |  | 12 210,00 | 31.1.2024 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 469 | 400 |  | 187 600,00 | 31.1.2024 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 |  | 30 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 119 | 500,00 |  | 59 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | LV | 1 | 500 |  | 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Návrhové práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 622 183,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 - Mapové dílo | ha | 469 | 200,00 |  | 93 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Mapového dílo celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 93 800,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 029 210,00 | xxxxx |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 622 183,00 | xxxxx |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 93 800,00 | xxxxx |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 745 193,00 | xxxxx |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 366 490,53 | xxxxx |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 111 683,53 | xxxxx |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  |  | GEOŠRAFO, s. r. o. |  |  |
| V Praze dne 26. 10. 2023 |  |  |  |  | V Hradci Králové dne 26. 10. 2023 |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  |  | Jméno: Jiří Foltán |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |