# DODATEK Č. 2

# SMLOUVy O DÍLO č. 859-2022-537203

# Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. ZAJEČOV V BRDECH

- uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a 
hl. m. Praha

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech zastoupená: Eva Jelínková, Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 956 722, +420 602 168 867

E-mail: e.jelinkova@spucr.cz, p.prochazka1@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEPARD s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Štefánikova 77/52, 
150 00 Praha 5, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 30558

Zastoupená: Ing. Tomáš Krátký, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomáš Krátký, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: hxp776s

Bankovní spojení: FIO banka a.s.

Číslo účtu: 2300284681/2010

DIČ: CZ61499552

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- PREAMBULE

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 10. 10. 2023 č.j. SPU 406235/2023 v souladu s čl. 3 odst. 3.6. smlouvy 
o dílo o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejněného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení. Zhotovitel může požádat o navýšení ceny měrných jednotek, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen o 10 %. Objednatel žádost schválil a s navýšením ceny měrných jednotek u dosud neodevzdaných položek souhlasí.

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 309 516,00,- Kč bez DPH, tedy 
o 374 514,36,- Kč včetně DPH. Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy o dílo dle § 100 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem č. 2 se mění níže uvedená smluvní ujednání:

- Etapa 6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 690,- Kč

- Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 759,- Kč

Cena za etapu bez DPH celkem 1 155 198,- Kč

- Etapa 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 3000,- Kč

- Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 3300,- Kč

Cena za etapu bez DPH celkem 815 100,- Kč

- Etapa 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 10 060,- Kč

- Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 11 066,- Kč

Cena za etapu bez DPH celkem 22 132,- Kč

- Etapa 6.2.7. Rozbor současného stavu

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 150,- Kč

- Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 165,- Kč

Cena za etapu bez DPH celkem 251 130,- Kč

- Etapa 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 80,- Kč

- Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 88,- Kč

Cena za etapu bez DPH celkem 133 936,- Kč

- Etapa 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 200,- Kč

- Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 220,- Kč

Cena za etapu bez DPH celkem 334 840,- Kč

- Etapa 6.3.2. Aktualizace PSZ

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 2500,- Kč

- Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 2750,- Kč

Cena za etapu bez DPH celkem 2750,- Kč

- Etapa 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 160,- Kč

- Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 176,- Kč

Cena za etapu bez DPH celkem 267 872,- Kč

- Etapa 6.3.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 5000,- Kč

- Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 5500,- Kč

Cena za etapu bez DPH celkem 11 000,- Kč

- Etapa 6.3.4. Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 8000,- Kč

- Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 8800,- Kč

Cena za etapu bez DPH celkem 140 800,- Kč

- Etapa 6.3.5. Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 1860,- Kč

- Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 2046,- Kč

Cena za etapu bez DPH celkem 2046,- Kč

- Etapa 6.4. Mapové dílo

- Původní cena za měrnou jednotku bez DPH 160,- Kč

- Cena za měrnou jednotku bez DPH po započtení inflace 176,- Kč

Cena za etapu bez DPH celkem 267 872,- Kč

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.2 (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatel vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Ing. Petr Procházka

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEPARD s.r.o.

V Praze	V Praze

Datum: 26. 10. 2023		Datum: 23. 10. 2023

________________________________ 	___________________________

Ing. Jiří Veselý		Ing. Tomáš Krátký

ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zaječov v Brdech |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka |  | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod |  | 4 | 1 200,00 | 4 800,00 | 31.3.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod |  | 9 | 4 000,00 | 36 000,00 |  |
| 6.2.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha |  | 1522 | 759,00 | 1 155 198,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm |  | 247 | 3 300,00 | 815 100,00 | 30.11..2023 |
| 6.2.6. | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm |  | 2 | 11 066,00 | 22 132,00 | 30.11.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha |  | 1522 | 165,00 | 251 130,00 | 30.11.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha |  | 1522 | 88,00 | 133 936,00 | 30.4.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 418 296,00 | 30.4.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha |  | 1522 | 220,00 | 334 840,00 | 31.10.2024 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha |  | 1 | 1 540,00 | 1 540,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha |  | 1 | 880,00 | 880,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha |  | 1 | 330,00 | 330,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha |  | 1522 | 176,00 | 267 872,00 | 30.4.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks |  | 2 | 5 500,00 | 11 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm |  | 16 | 8 800,00 | 140 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha |  | 1 | 1 166,00 | 1 166,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha |  | 1 | 660,00 | 660,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha |  | 1 | 220,00 | 220,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 759 308,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha |  | 1522 | 176,00 | 267 872,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 267 872,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 418 296,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 759 308,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 267 872,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 3 445 476,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 723 549,96 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 4 169 025,96 |  |