# Dodatek č. 3

- ke smlouvě o dílo č. 732-2022-537204 ze dne 15. 8. 2022 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dagmar Maňasová, Ing. Radek Vyskočil, Pobočka Kladno

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 346 139, +420 725 949 983

E-mail: d.manasova@spucr.cz, r.vyskocil@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161

Zastoupená: Ing. Vladimír Luks, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimír Luks, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: eep75pz

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a. s.

Číslo účtu: 237001749/0600

DIČ: CZ61682764

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Důvodem vyhotovení Dodatku č. 3 ke Smlouvě je:

  - Posun termínu odevzdání Dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 30. 11. 2023 na 29. 2. 2024, na základě žádosti zhotovitele, a to z důvodu nestandardně dlouhé doby posouzení geometrických plánů a elaborátu ZPH vypracovaných v rámci Dílčích částí 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ a 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených, předaných na katastrální úřad. Běžná lhůta 30 dnů byla již překročena a termín ukončení posouzení katastrálním úřadem nelze s jistotou určit. Jelikož Dílčí část 6.2.8 nelze bez potvrzených geometrických plánu vypracovat, je nutné termín odevzdání této části posunout.

  - Oprava křížových odkazů na čl. 3.6 v článcích 3.3, 3.4 a 17.1 Smlouvy dle vnitřní informace odboru pozemkových úprav č.j. SPU 418794/2023 ze dne 19. 10. 2023.

Předmět Dodatku

Článek 3.3 se mění takto:

Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6.

V článku 3.4 se mění věta první takto:

Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a nepřekročitelné.

V článku 17. 1 se mění věta třetí takto:

Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.

Položkový výkaz činností se mění takto:

Původní stav (Dodatek č. 2):

| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 409 | 500,00 | 204 500,00 | 30.11.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 667 100,00 | 30.11.2023 |

Nový stav:

| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 409 | 500,00 | 204 500,00 | 29.2.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 667 100,00 | 29.2.2024 |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Celková cena za provedení díla se tímto dodatkem nemění.

Dodatek č. 3 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Svrkyně a Hole u Svrkyně.

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Radek Vyskočil.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.

Místo: Praha		Místo: Čkyně

Datum: 7. 11. 2023		Datum: 3. 11. 2023

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Vladimír Luks

Funkce: ředitel Krajského pozemkového 	Funkce: jednatel

úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Svrkyně a Hole u Svrkyně ve znění Dodatku č. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) |  | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |  |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | 4 000,00 |  | 24 000,00 | 31.5.2023 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 360 | 800,00 |  | 288 000,00 | 31.5.2023 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 49 | 1 000,00 |  | 49 000,00 |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 104 | 3 000,00 |  | 312 000,00 | 30.9.2023 |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 81 | 4 000,00 |  | 324 000,00 | 30.9.2023 |  |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 151 | 2 000,00 |  | 302 000,00 | 30.9.2023 |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 409 | 400,00 |  | 163 600,00 | 30.11.2023 |  |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 409 | 500,00 |  | 204 500,00 | 29.2.2024 |  |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 667 100,00 | 29.2.2024 |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 402 | 1 200,00 |  | 482 400,00 | 31.5.2024 |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 8 | 1 000,00 |  | 8 000,00 |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 52 | 1 000,00 |  | 52 000,00 |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 24 | 1 000,00 |  | 24 000,00 |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 25 000,00 |  | 25 000,00 |  |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 8 300 |  | 8 300,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 4 700 |  | 4 700,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 700 |  | 1 700,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 402 | 1 000 |  | 402 000,00 | 30.11.2024 |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 |  | 40 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 6 | 5 000 |  | 30 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 6 900 |  | 6 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 900 |  | 3 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 400 |  | 1 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 090 300,00 | xxxxx |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 409 | 500,00 |  | 204 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 204 500,00 | xxxxx |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 667 100,00 |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 090 300,00 |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 204 500,00 |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 961 900,00 |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 621 999,00 |  |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 3 583 899,00 |  |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  |  | GEODETRICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. |  |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  |  | Místo: Čkyně |  |  |  |
| Datum: 7. 11. 2023 |  |  |  |  | Datum: 3. 11. 2023 |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  |  | Jméno: Ing. Vladimír Luks |  |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |  |