Dodatek č. 1

PŘÍKAZNÍ   SMLOUVY

o obstarání záležitostí příkazce

Výkon technického dozoru stavebníka při stavbě „Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice“

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Pobočka Zlín

Adresa	: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:						Ing. Romanem Hákem, vedoucím Pobočky Zlín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Roman Hák, vedoucí Pobočky Zlín

v technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Jiří Gášek, odborný rada Pobočky Zlín

Tel.:		+420 727 956 462

E-mail:		j.gasek@spucr.cz

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:		ČNB

Číslo účtu:		3723001/0710

IČ:		01312774                                                                  DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Jméno:  						Garnets Consulting a.s.

Sídlo:							Čs. Legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany

Zastoupený:          	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 							27349675

DIČ: 							CZ27349675

Zápis v živnostenském rejstříku:			27. 3. 2008

Bankovní spojení: 					UniCredit Bank Czech republic and Slovakia

Číslo účtu: 						1002669669/2700

Telefon/fax:						xxxxxxxxxxxxxx

e-mail:							xxxxxxxxxxxxxx

ID DS:     						3bcd78d

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B vložka 1895

(dále jen „příkazník“)

Úvodní ustanovení

- Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 28. 3. 2023 sepsána příkazní smlouva na obstarání technického dozoru stavebníka a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě pro stavbu: “Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice”.

- V průběhu plnění díla se vyskytly objektivní překážky nezávislé na postupu zhotovitele, pro které nebylo možno pokračovat v plnění díla dle harmonogramu sjednaného ve smlouvě o dílo a nebylo jej možno dokončit v původně sjednaném termínu. Stalo se tak v důsledku přívalových dešťových srážek u stavebního objektu SO 1 Suchá nádrž Dílnice, kde byla zjištěna nestabilita svahu při sanaci základové spáry a došlo k poklesu a částečnému sesuvu zeminy svahu směrem k zátopové oblasti a vytvoření systému poklesových trhlin. Bylo nutno navrhnout opatření k nápravě vzniklého stavu a nové technologické řešení realizace sdruženého objektu Suchá nádrž Dílnice. V důsledku těchto skutečností nebylo možno dokončit stavební object SO 1 v souladu s původním harmonogramem stavebních prací. Se zhotovitelem stavby byl uzavřen dodatek č. 5 s termínem plnění do 30. 8. 2024.

- V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka, čímž došlo k nepodstatné změně hodnoty závazku z příkazní smlouvy. Změna hodnoty závazku je ve výši 30% původní ceny ze smlouvy. Tato změna vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a vlivem této změny je nutno upravit hodnotu závazku. Text původní příkazní smlouvy se upravuje takto:

I.

Dosavadní text článku VI. příkazní smlouvy Odměna příkazníka a platební podmínky se ruší a nový text zní takto:

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 322 465,- Kč včetně DPH (slovy třistadvacetdvatisícčtyřistašedesátpětkorun českých). Tato odměna je konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

|  | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Výkon TDS | 266 500,- Kč | 55 965,- Kč | 322 465,- Kč |
| Celková cena | 266 500,- Kč | 55 965,- Kč | 322 465,- Kč |

Odstavec 6.2 až 6.4 zůstávají v platnosti beze změn.

II.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy ze dne 28. 3. 2023 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne: 	29. 11. 2023					V Teplicích dne: 28. 11. 2023

________________________________		______________________________

Česká republika – Státní pozemkový úřad		Za Garnets Consulting a.s.

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pobočka Zlín

Roman Hák

vedoucí Pobočky Zlín

Dokument vyhotovil a za její správnost odpovídá:  Jana Vítková