## List1
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – JPÚ pro odstranění parcel ZE k.ú. Novosedly na Moravě
| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 0.7187 |  | 0 | xx.xx.xxxx
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | xx.xx.xxxx
6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 0.7187 |  | 0 | xx.xx.xxxx
6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 |  | 0 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha
6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 0.7187 |  | 0 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | xxxxx
6.4 | Hlavní celek 3 „Geometrický plán“ | ha | 0.7187 |  | 0 | do 30.10.2024
„Geometrický plán“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | [Obchodní firma Zhotovitele]
Místo: ………… |  |  |  | Místo: …………
Datum: ………… |  |  |  | Datum: …………
________________________________ |  |  |  | ________________________________
Jméno: ………… |  |  |  | Jméno: …………
Funkce: ………… |  |  |  | Funkce: …………
hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
C3 + C4 = A + B
hodnota D – určí Objednatel
nevyplňovat
DTR – dokumentace technického řešení PSZ