# Dodatek č. 9

# ke smlouvě o dílo č. 789-2017-508101 ze dne 21. 07. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Ivana Zdvořáková, odborný rada Pobočky Litoměřice |
| Adresa: | Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice |
| Telefon: | + 420 727 956 765 |
| E-mail : | i.zdvorakova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Sdružení s názvem ,,AGROPROJEKT PSO – VÚMOP" |
| --- | --- |
| Reprezentant sdružení: | AGROPROJEKT PSO, s.r.o. |
| Sídlo: | Slavíčkova 840/1b, Lesná, 638 00 Brno |
| Zastoupen : | Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel Ing. Radim Carda, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxx |
| Telefon : | xxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxx |
| ID DS : | 784cctd |
| Bankovní spojení : | ČSOB, a.s. |
| Číslo účtu : | 372520453/0300 |
| IČO : | 416 01 483 |
| DIČ : | CZ41601483 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném : | U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171 |
| Člen sdružení : | VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, v.v.i. |
| Sídlo : | Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav |
| Zastoupen : | Doc. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : | Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat : | xxxxxxxxxxxx |
| Telefon : | xxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxx |
| IČO : | 00027049 |
| DIČ : | CZ00027049 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ : | xxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

# Předmět a účel dodatku smlouvy

  - U realizace předmětu díla Smlouvy o dílo č. objednatele 789-2017-508101, č. zhotovitele 113-2939-17, ze dne 21. 07. 2017 ve znění pozdějších změn závazku, s předmětem plnění veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vražkov“ došlo ke zjištění nedostatku výměry státních a obecních pozemků pro umístění prvků plánu společných zařízení. Smluvní strany toto zjištění projednaly na kontrolním dni dne 24. 08. 2022 s provedením zápisu, kde jsou zaznamenány výsledky jednání.

Rozsah plánu společných zařízení nebyl znám před zadávacím řízení na předmětnou zakázku. Byl zpracován na základě vyhodnocení podkladů, připomínek dotčených orgánů a potřeb obce a vlastníků. Po zpracování návrhu PSZ byl zjištěn nedostatek státních a obecních pozemků. Dne 18. 09. 2023 bylo za účasti zhotovitele a objednatele projednáno předání seznamu pozemků s výměrami získaných SPÚ pro potřeby umístění prvků PSZ.

Dodatečné služby dílčí části 3.5.2. návrhových prací zahrnují zapracování dopadů trasy vysokorychlostní trati Praha – Drážďany (VRT). O změně trasy VRT bylo smluvními stranami jednáno dne 14. 11. 2022. Zhotovitel bude respektovat novou trasu VRT v přibližném záboru, bude přepracován návrh nového uspořádání pozemků. Vyčíslení dodatečných služeb dílčí části 3.5.2. je 104 MJ ve výši 124.800,- Kč bez DPH. Termín předání dílčí části 3.5.2. je stanoven na 20. 12. 2024.

Dílčí části 3.5.2. budou předány zhotovitelem v termínu do 20. 12. 2024.

Předmětná změna závazku nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Před uzavřením tohoto dodatku si smluvní strany odsouhlasili uvedené změny závazku ze smlouvy, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné.

  - Ve Smlouvě o dílo č. 789-2017-508101, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám počtu MJ, ceny a stanovení nového termínu:

Původní znění:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 715 | 1 200 | 858 000 | 31.8.2022 |

Nové znění:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 715 | 1 200 | 858 000 | 31.8.2022 |
|  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - dodatečné služby | ha | 104 | 1 200 | 124 800 | 20.12.2024 |

1.3. V článku VI. Cena za provedení díla odst. 6.1., se reakapitulace ceny upravuje následovně:

a) původní znění:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 2 241 600,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 982 700,- Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 357 500,- Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 540 000,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 5 121 800,- Kč |
| DPH 21 % | 1 075 578,- Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 6 197 378,- Kč |

b) nové znění:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 2 241 600,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 2 107 500,- Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 357 500,- Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 540 000,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 5 246 600,- Kč |
| DPH 21 % | 1 101 786,- Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 6 348 386,- Kč |

1.4. V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

1.5. Čl. 4.2 se mění takto:

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv –3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

4.2.13. Vypracování stejnopisu dokumentace o vytyčení hranic pozemků – 2x listinné a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli podle § 90 katastrální vyhlášky.

1.6. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 8 se nemění.

# Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek č. 9 je nedílnou součástí smlouvy č. 789-2017-508101 ze dne 21. 7. 2017, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Vražkov.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 9 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 9 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 22.01.2024 | V Brně dne 18.01.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Pavel Pojer ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký jednatel |

- Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 9 – KoPÚ v k. ú. Vražkov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 17 | 800 | 13 600 | 03.07.2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | 2 500 | 2 500 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 695 | 950 | 660 250 | 03.07.2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 20 | 1 200 | 24 000 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 259 | 2 500 | 647 500 | 03.07.2018 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 2 500 | 0 | 03.07.2018 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 715 | 650 | 464 750 | 03.07.2018 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 715 | 600 | 429 000 | 30.07.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 241 600 | 30.07.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení (část 1, 60 % ceny bez DPH celkem) | ha | 715 | 800 | 343 200 | 31.3.2021 |
|  | Vypracování plánu společných zařízení (část 2, 40 % ceny bez DPH celkem) |  |  |  | 228 800 | 31.8.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 63 | 1 200 | 75 600 | 31.3.2021 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 161 | 1 100 | 177 100 | 31.8.2021 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 13 | 20 000 | 260 000 | 31.3.2021 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 715 | 1 200 | 858 000 | 31.8.2022 |
|  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - dodatečné služby | ha | 104 | 1 200 | 124 800 | 20.12.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 107 500 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 715 | 500 | 357 500 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 357 500 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 300 | 1 800 | 540 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 540 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 241 600 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 107 500 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 357 500 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 540 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 5 246 600 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 1 101 786 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 6 348 386 Kč |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  | AGROPROJEKT PSO, s.r.o. |  |  |  |  |
| V Teplicích dne 22.01.2024 |  | V Brně dne 18.01.2024 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Pavel Pojer |  | Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký |  |  |  |  |
| ředitel KPÚ pro Ústecký kraj |  | jednatel |  |  |  |  |